Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality“

(doba trvání projektu: 1.10..2011 – 31. 3. 2014)

Zápis ze 14. jednání realizačního týmu v rámci projektu

„Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů“,

konaného dne 20. listopadu 2012 od 13.00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

- Program jednání:

- Kontrola plnění úkolů z 13. jednání RT

- Zpráva o plnění KA 1

- Plán realizace KA 2

- Informace o plnění KA 3

- Úkoly pro realizační tým

- Diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 13. jednání RT

a) Monitorovací zpráva č. 3

Žádosti o podstatnou změnu i o prodloužení lhůty pro předání monitorovací zprávy byly schváleny. MZ č. 3. byla odevzdána v termínu.

b) Realizace kurzů komunikačních dovedností

Pozvánky jsou rozesílány vždy týden před konáním kurzu všem přihlášeným účastníkům. Prezenční listiny, pozvánky pro účastníky jsou označeny logem. Průběžně je vyplňován formulář pro vykazování monitorovacích indikátorů.

c) Konzultace s lektorem a účastníky školení

Personální manažerka komunikuje s lektorkou ohledně požadavků cílové skupiny na zaměření konkrétních ukázek komunikačních dovedností. Na základě jednání poskytuje personální manažerka pravidelnou zpětnou vazbu od účastníků kurzu lektorce.

d) Realizace klíčové aktivity č. 2

Hlavní manažerka informovala členy širšího vedení o navrženém postupu prací při realizaci KA2. Návrh na pokračování v realizaci e-kurzů byl schválen.

e) Pokračování realizace KA3

Personální manažerka pokračuje v doplňování aktivit průběžného vzdělávání úředníků do kompetenčních profilů, zpracována osnova návrhu ročního plánu vzdělávacích potřeb, je nastavena základní osnova zapracování problematiky průběžného vzdělávání do Pracovního řádu.

- Zpráva o plnění KA 1

Koordinátorka podala informaci o realizaci vzdělávání. Dosud bylo realizováno 5 kurzů komunikačních dovedností. Personální manažerka komunikuje s účastníky vzdělávání, spokojenost s kurzy je více méně u všech absolventů velmi dobrá. V souladu s požadavkem na zážitkovou formu vzdělávání zapojuje lektorka všechny účastníky dle možností do výuky.

3) 	Plán realizace KA 2

Hlavní manažerka a kordinátorka zpracují podklady pro projektový tým, který bude zpracovávat výzvu k podání nabídky na dodávku e-kurzů projektového a procesního řízení. E-learningové vzdělávání bude zaměřeno dle projektu na procesní a projektové řízení. Výstupy ze školení budou využity cílovou skupinou ve vazbě na procesní model z pohledu systemizace VS.

4)	Informace o plnění KA 3

Personální manažerka v souvislosti se sestavováním rozpočtu města zpracuje dostupné podklady k projednání výše finančních prostředků do rozpočtu města  na průběžné vzdělávání pro rok 2013.

5)	Úkoly pro realizační tým

a) Dokončit  podrobný rozpočet projektu pro rok 2013.

Zodpovídá: hlavní manažerka

Termín: do 30. 11. 2012

b) Průběžně kontrolovat realizaci vzdělávání KA 1

- Zajistit pozvánky pro účastníky kurzů dle skupin.

- Připravit  a zkontrolovat vše pro zajištění publicity.

- Vést evidenci absolventů školení

Zodpovídá: koordinátorka

Termín: průběžně

c) Průběžně komunikovat s účastníky kurzů, konzultovat s lektorem konkrétní požadavky skupiny na praktické ukázky a poskytnout zpětnou vazbu lektorovi kurzů.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: průběžně

d) Pokračovat v realizaci KA 2 – zpracovat výtah podkladů pro přípravu VŘ ze schváleného projektu

Zodpovídá: hlavní manažerka, koordinátorka

Termín: průběžně

e) Pokračovat v realizaci KA3 – vytvoření systému průběžného vzdělávání.

Dokončit zpracování podkladů pro návrh rozpočtu na vzdělávání pro rok 2013.											Zodpovídá: personální manažerka

Termín: do 30. 11. 2012

Další schůzka RT se uskuteční v úterý 11. prosince 2012 od 13.00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ.

V Jilemnici 22. listopadu 2012

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka