## List1
Investiční plány města Jilemnice na rok 2018
Název projektu | Popis projektu | Projektová kancelář | Finanční rozpočet projektu | Termín realizace |  | Termín zahájení VŘ
|  |  |  | zahájení | ukončení
Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka | Dokončení I. etapy projektu z roku 2017 | TENET, s. r. o. | 70 mil. Kč | 2017 | 2018 | vysoutěženo
Silnice II/293 - chodníky a humanizace | Výstavba chodníku podél silnice II/293, opěrné zdi, schodiště, osvětlení | DIK Hradec Králové | 29 mil. Kč | 2018-04-01 | 2018-09-01 | vysoutěženo
Revitalizace ulice Žižkova | Chodníky, přechody, veřejné osvětlení, sadové úpravy | Nýdrle projektová kancelář, Liberec | 18 mil. Kč | 2018 | 2019 | VŘ ve spolupráci s Libereckým krajem
Nové parkovací plochy | Vytvoření parkovacích ploch u Finančního úřadu, v ulici Tkalcovská, u Zollmana a v ulici Poštovní | Projektservis Jičín | 3,5 mil. Kč | 2018-06-01 | 2018-11-01 | cca březen - květen 2018
Předláždění Tyršova náměstí | Předláždění Tyršova náměstí - vyznačení parkovacích ploch, odvodnění | Projektservis Jičín | 2,5 mil. Kč | 2018-06-01 | 2018-11-01 | cca březen - květen 2018
Chodník v ulici Roztocká | Zahájení projekčních prací, vyřešení dešťových vod | Výběr projekční kanceláře bude předmětem VŘ | 0,5 mil. Kč | 2018 | 2019 | jakmile bude vyřešen odvod dešťových vod
Přestavba čp. 85 pro potřeby ZUŠ, pokládka střešní krytiny | Stavební úpravy, kanalizační a vodovodní přípojka, rekonstrukce střechy | Ing. Dagmar Trýznová, Jilemnice | 5,7 mil. Kč | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 15.1.2018 - 9.2.2018
Střešní krytina na čp. 101 a 103 | Rekonstrukce střech |  | 2,5 mil. Kč | 2018-06-01 | 2018-10-01 | cca březen - květen 2018
Obnova zahradního domku | Vnitřní i vnější rekonstrukce, sociální zařízení, expozice | Martin Volejník, Praha | 8,5 mil. Kč | 2018-02-01 | 2018-10-01 | vysoutěženo
Vnitřní přestavby budovy starého gymnázia | Vytvoření prostor pro přesun místní knihovny, úprava kotelny | Ing. Dagmar Trýznová, Jilemnice | 2 mil. Kč | 2018-06-01 | 2018-10-01 | cca březen - květen 2018
Pódium v zámeckém parku | Rekonstrukce betonové plochy, dodávka membránové konstrukce | Ing. Arch. Michal Kuřík | 2 mil. Kč | 2018-05-01 | 2018-11-01 | únor - březen 2018
Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici | Rekonstrukce objektu čp. 64 pro potřeby poskytovatelů sociálních služeb (kanceláře, zasedací místnost, sociální zázemí) | Ing. Dagmar Trýznová, Jilemnice | 7,9 mil. Kč | 2018-11-01 | 2019-09-01 | srpen - říjen 2018
Obnova starého hřbitova | Revitalizace území, krajinářské úpravy, výstavba hřbitovní zdi | Jan Jehlík, architektonická kancelář | 1,1 mil. Kč | 2018-06-01 | 2018-11-01 | cca březen - květen 2018