## List1
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
Parkoviště u zámecké zdi
2009
měsíce v roce 2009 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
týdny (kalendářní) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
počet týdnů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Přípravné práce - vytýčení inženýrských sítí, prov. dopr. značení
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní kce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Trubní vedení
Doplňující práce na komunikaci
Dokončovací práce inženýrských staveb
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Předání díla
Předpokládaný termín zahájení: 8.4.2009
Předpokládaný termín dokončení: 15.10.2009
V Liberci 12.8.2009 | [23 empty] | Winkelhöfer