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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Zápis ze 6. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 27. 1. 2011 
ve sloupové síni čp. 1 Jilemnice
Přítomni:
dle přiložené prezenční listiny
Program jednání:
· Kontrola plnění úkolů z 5. jednání realizačního týmu

· Finální sebehodnocení na základě dílčích výsledků skupiny č. 1 a 2
· Finální sebehodnocení na základě dílčích výsledků skupiny č. 3 (nově přiřazeno do programu vzhledem k časovému prostoru)

1. Kontrola plnění úkolů z 5. jednání realizačního týmu
Ad 5 a)

· termíny jednání sebehodnotících skupin byly dohodnuty ke stanovenému datu 10.12.2010, a to individuálně vždy po dohodě všech členů, hlavní manažerky a koordinátorky

Ad 5 b), c)

· všechny čtyři sebehodnotící skupiny dodržely termín vyhodnocení zadaných subkritérií do 20. 1. 2011 a termín zaslání podkladů všem členům realizačního týmu do 21.1.2011

Ad 5 d)

· seznámení zaměstnanců s metodou CAF proběhlo ve dnech 16. a 17 prosince 2010, seznámení provedla koordinátorka MěÚ, na setkání byly shromážděny podněty zúčastněných zaměstnanců
· termín diskuse k výsledkům sebehodnocení pro zaměstnance, byl po dohodě se členy RT CAF přesunut na měsíc únor 2011, kdy budou již dokončeny podklady k sebehodnotící zprávě za všechny skupiny

2. Finální sebehodnocení na základě dílčích výsledků skupiny č. 1, 2 a 3
· za jednotlivé skupiny prezentovali výsledky sebehodnocení předem určení garanti (skupina č. 1 - Ing. Petr Faistauer, skupina č. 2 - Ing. Martin Šnorbert, skupina č. 3 – Mgr. Vladimír Mečíř)
· po prezentaci zpracovaných výsledků proběhlo formou řízené diskuse vypořádání připomínek členů RT k jednotlivým výsledkům sebehodnocení (připomínky byly zpracovány členy RT předem a koordinátorkou MěÚ zapracovány do prezentačních materiálů)

· konečné verze výsledků sebehodnocení všech tří skupin jsou přílohou tohoto zápisu
Termín dalšího setkání:

1. února 2011, 12.00 hod., zasedací místnost MěÚ
V Jilemnici 28. ledna 2011




Zapsala: Dagmar Ouhrabková
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            Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“




    Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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