Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 20. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 17. 4. 2012

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

- Program jednání:

- kontrola plnění úkolů z 19. jednání RT CAF

- prezentace vedoucích skupin k prioritám APZ na I. pololetí 2012

- spolupráce s firmou A-21 – průběžná zpráva

- zadání úkolů na měsíc duben a květen 2012

- diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 19. jednání RT CAF

Ad 4a) Po linii jednotlivých pracovních skupin byly realizovány schůzky ke zpracování postupu prací a časovému harmonogramu k plnění priorit.

Ad. 4b) Na základě sdělení M. Morávkové, vedoucí skupiny APZ k prioritě 8 je úkol odložen (dle dodatečného sdělení se schůzka uskuteční 26.4.2012 v kanceláři starosty).

- Prezentace vedoucích skupin k prioritám APZ na I. pololetí 2012

- V. Mečíř ústně prezentoval výstupy z jednání skupiny ustanovené k tvorbě pravidel vyřizování stížností

- vedoucí skupiny A. Jonová zrealizovala schůzku, kde členové skupiny po široké diskuzi nad danou problematikou domluvili plán a úkoly, které si rozdělili. Skupina prostuduje související legislativu – a to zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) a zákon o obcích (128/2000 Sb.). Rovněž se zaměří na získání zkušeností s úpravou této oblasti u jiných úřadů. Po shromáždění potřebných podkladů bude vypracována osnova vnitřního předpisu

- M. Morávková sdělila odklad pracovní schůzky (dodatečně sdělen termín 26.4. 2012)

- D. Ouhrabková prezentovala výsledky jednání pracovní skupiny ustanovené k tvorbě organizační normy (prezentace je součástí tohoto zápisu)

- Spolupráce s firmou A-21 – průběžná zpráva

- na základě konzultace s manažerkou projektu informovala D. Ouhrabková o současném stavu posouzení akčních plánů zlepšování ve spolupráci s firmou A-21 – v současné době byly doloženy i podklady za MMN Jilemnice a společně s podklady za tým města byly zaslány po dohodě s vedením firmy A-21 Ing. Balášovi, další podrobnosti k následným postupům budou s Ing. Balášem konzultovány na Klubu personalistů v Přerově ve dnech 17. – 19. dubna 2012

- konkrétní informace o dalších aktivitách obdrží realizační tým na dalším jednání

- Zadání úkolů na měsíc duben a květen 2012

4a) Pokračovat v práci skupin k prioritám APZ

Zodpovídají: vedoucí skupin a jejich členové

Termín: průběžně

4b) Připravit prezentaci k průběžnému stavu plnění priorit

Zodpovídají: vedoucí skupin

Termín: do příštího jednání RT (29.5.2012)

- Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné podněty.

Další schůzka RT CAF se uskuteční 29. května 2012 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 20. dubna 2012

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ