# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00055

Zápis z 18. schůzky na úrovni řídících pracovníků a politiků k projektu „Zefektivnění vzdělávání úředníků a politiků v Jilemnici“

konané dne 26.června 2012

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni: dle prezenční listiny

# Kompetenční modely

# Vysvětlen význam a provazba na systém hodnocení

# Doplněna povinnost doplňovat data vyplývající z Registru PP

# Probíhá kontrola souladu KM a RPP (provede Ouhrabková do 07/2012)

# E-learningové vzdělávání

- Každý dostal 1.6. v poště přístupová práva

- Ověřit u dodavatele, aby byl dostatečný počet pokusů na testy (Ouhrabková do konce července 2012)

- Vedoucí odborů prověří u vedoucích oddělení, zda dostali přístupová práva

- Práce na tvorbě vlastních kurzech probíhá – zdržení v souvislosti s registry. Odpovídá Ouhrabková do konce 08/2012

Úkol pro všechny vedoucí (oddělení i odborů): absolvovat e-vzdělávání do konce 10/2012 - trvá.

# Zhodnocení vzdělávání – Tábor u Lomnice nad Popelkou

# Přítomní se shodli, že vzdělávání splnilo svůj cíl

# Plánované vzdělávání podzim 2012

# V rámci projektu budou ještě 3 dny vzdělávání: 18.9., 25.9., 9.10. (RT již 11.9.)

- Vše proběhne v Jilemnici, v SDJ, vždy od 8:00 do 15:30

- Podrobnější informace budou předány v září

- Vzdělávání je určeno pro vedoucí odb. i odd.

# Hodnocení zaměstnanců v roce 2012

- Proškolení zaměstnanců v systému hodnocení

  - ve dnech 17.7. a 28.8. proběhne setkání vedení úřadu s liniovými zaměstnanci, kde jim bude nový systém hodnocení představen

# Bude se jednat o pilotní ověření nově navrženého systému, všechny podněty  a připomínky bude shromažďovat personalistka

# Zpětná vazba bude zjištěna také formou anketního šetření.

# Výstupem pilotního ověření bude upravená směrnice a vyhodnocení anketního šetření.

# Nabídka osobní konzultace k hodnotícímu formuláři pro vedoucí – shromažďování zájemců u DO

- Úkol pro všechny vedoucí – všechny podněty a připomínky zasílat elektronicky personalistce – průběžně do konce října

- Úkol – personalistka na základě podnětů a připomínek vedoucích upraví směrnici hodnocení zaměstnanců na Městském úřadě v Jilemnici. Do konce listopadu  ji nechá formou elektronické diskuse připomínkovat vedoucím.

# Diskuse – žádné další podněty nebyly.

V Jilemnici 27.6.2012

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka

.                            Projekt „Zefektivnění vzdělávání úředníků a politiků v Jilemnici““

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00055

(doba trvání projektu: 1.1.2011 – 31.12.2012)

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  a obecního rozpočtu ČR.