Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality“

(doba trvání projektu: 1.10..2011 – 31. 3. 2014)

Zápis ze 15. jednání realizačního týmu v rámci projektu

„Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů“,

konaného dne 11. prosince 2012 od 13.00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

- Program jednání:

- Kontrola plnění úkolů ze 14. jednání RT

- Zpráva o plnění KA 1

- Plán realizace KA 2

- Informace o plnění KA 3

- Úkoly pro realizační tým

- Diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 14. jednání RT

a) Dokončit zpracování rozpočtu pro rok 2013

Zpracovaný rozpočet byl předán vedoucí finančního odboru.

b) Realizace kurzů komunikačních dovedností

Pozvánky jsou rozesílány vždy týden před konáním kurzu všem přihlášeným účastníkům. Prezenční listiny, pozvánky pro účastníky jsou označeny logem. Průběžně je vyplňován formulář pro vykazování monitorovacích indikátorů.

c) Konzultace s lektorem a účastníky školení

Personální manažerka komunikuje s lektorkou ohledně požadavků cílové skupiny na zaměření konkrétních ukázek komunikačních dovedností. Na základě jednání poskytuje personální manažerka pravidelnou zpětnou vazbu od účastníků kurzu lektorce.

d) Realizace klíčové aktivity č. 2

Hlavní manažerka a koordinátorka zpracovaly podklady pro projektový tým, který bude připravovat výzvu k podání nabídky na dodávku e-kurzů projektového a procesního řízení.

e) Pokračování realizace KA3

Personální manažerka informovala o zpracování návrhu ročního plánu vzdělávacích potřeb, který byl předán jako podklad pro vymezení finanční částky na vzdělávání z rozpočtu města, vedoucí finančního odboru obdržela v rámci tohoto návrhu variantní postup se zařazením aktivit průběžného vzdělávání nastaveného dle zákona o úřednících.

- Zpráva o plnění KA 1

Koordinátorka informovala členy RT o organizačních záležitostech týkajících se kurzů komunikačních dovedností. Dnes a zítra probíhá poslední letošní vzdělávání. V příštím roce budeme pokračovat kurzem Řešení konfliktů. První kurz absolvovalo 78 účastníků.

3)	Průběh plnění KA 2

V lednu bude zahájena realizace výběrového řízení, byl vybrán projektový tým – Ouhrabková, Kalfařová, Novotná. E-learningové vzdělávání bude zaměřeno dle projektu na procesní a projektové řízení. Výstupy ze školení budou využity cílovou skupinou ve vazbě na procesní model z pohledu systemizace VS.

4)	Informace o plnění KA 3

Na základě podkladů financování průběžného vzdělávání byly základní údaje o jeho návrhu financování rozpracovány pro potřeby jednotlivých odborů. Podklad nastavený tak, aby odbory mohly průběžně sledovat v rámci roku prostředky čerpané na vzdělávání a jejich zůstatky.

5)	Úkoly pro realizační tým

a) Zhotovit analýzu čerpání rozpočtu za rok 2012 a připravit podrobnou informaci pro členy širšího vedení.

Zodpovídá: hlavní manažerka

Termín: do 30. 1. 2013

b) Průběžně kontrolovat realizaci vzdělávání KA 1

- Zajistit pozvánky pro účastníky kurzů dle skupin.

- Připravit  a zkontrolovat vše pro zajištění publicity.

- Vést evidenci absolventů školení

Zodpovídá: koordinátorka

Termín: průběžně

c) Průběžně komunikovat s účastníky kurzů, konzultovat s lektorem konkrétní požadavky skupiny na praktické ukázky a poskytnout zpětnou vazbu lektorovi kurzů.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: průběžně

d) Pokračovat v realizaci KA 2 – příprava výběrového řízení na dodávku e-kurzů a poradenství

Zodpovídá: hlavní manažerka, koordinátorka

Termín: průběžně

e) Pokračovat v realizaci KA3 – vytvoření systému průběžného vzdělávání.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: průběžně

Další schůzka RT se uskuteční v úterý 22. ledna 2013 od 13.00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ.

V Jilemnici 14. prosince 2012

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka