

**Město Jilemnice**

**Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice**

**IČ 00275808**

**tel. 481 565 111**

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

**Zápis z 10. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“**

**konané dne 8. ledna 2015**

**v kanceláři OSV**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. **Kontrola projektu**
* V únoru budeme předkládat 3. monitorovací zprávu. Všichni členové RT požádáni, aby své podklady připravily nejdéle do 5. února 2015. Monitorovací zpráva musí být na MPSV nejdéle 27. února 2015.
* Dne 25. února přijede průběžná kontrola poskytovatele dotace.
* S kolegyní Kuříkovou dohodnuto zařazení samostatného bodu OSPOD do programu porady ředitelů škol. Úkol trvá.
1. **Metodika – KA1**
* Metodika standardizace OSPOD v Jilemnici odsouhlasena. Probíhá její ověřování v praxi (nastavené postupy a odpovědnosti).
* Zpracovaná metodika je v souladu s metodikou MPSV. Liberecký kraj zatím nebyl požádán o monitoring vypracované metodiky (úkol trvá - koordinátor I.).
1. **Webové stránky OSPOD KA5**
* Probíhají práce na naplňování nového webu.
* Celková podoba webových stránek se průběžně upravuje v návaznosti na nově vytvořenou metodiku.
1. **Supervize – KA2**
* Stanoveny termíny supervizních setkání v roce 2015: 5. února, 3. března, 14. dubna, 19. května, 23. června
* Hlavní manažerka upozornila na možnost zorganizovat vícedenní výjezdní setkání. Listopadová supervize na Jestřabí se setkala s pozitivním ohlasem. Nabídku zopakování supervize mimo úřad si pracovnice OSPOD promyslí.
1. **Nábytek – KA4**
* Nábytek z projektu umístěn a finančně vypořádán. Realizace KA4 ukončena.
* V souvislosti s probíhající inventarizací je potřeba zkontrolovat a opravit zařazení nábytku do nových kanceláří. Pracovnice OSPOD provedou do 30. ledna 2015
1. **Diskuse** – zápis z kulatého stolu z 26. listopadu 2014 byl zveřejněn na webových stránkách a rozeslán účastníkům teprve v lednu. Z důvodu nemoci a čerpání dovolené se jeho vyhotovení zdrželo.

**Z důvodu dlouhodobé nemoci koordinátora I**., Jaroslava Kandla, bude s platností od ledna 2015 tuto pozici vykonávat paní Jindřiška Vébrová. Do projektu tak bude zapojená v rámci dvou pracovních úvazků:

* **Jako koordinátor I**. odpovídá za metodiku, webové stránky a supervizi
* **Jako koordinátor II**. odpovídá za metodiku odborné spolupráce a strategii prevence

Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 8. ledna 2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka