# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Zápis z 10. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

konané dne 8. ledna 2015

v kanceláři OSV

Přítomni: dle prezenční listiny

- Kontrola projektu

- V únoru budeme předkládat 3. monitorovací zprávu. Všichni členové RT požádáni, aby své podklady připravily nejdéle do 5. února 2015. Monitorovací zpráva musí být na MPSV nejdéle 27. února 2015.

- Dne 25. února přijede průběžná kontrola poskytovatele dotace.

- S kolegyní Kuříkovou dohodnuto zařazení samostatného bodu OSPOD do programu porady ředitelů škol. Úkol trvá.

- Metodika – KA1

- Metodika standardizace OSPOD v Jilemnici odsouhlasena. Probíhá její ověřování v praxi (nastavené postupy a odpovědnosti).

- Zpracovaná metodika je v souladu s metodikou MPSV. Liberecký kraj zatím nebyl požádán o monitoring vypracované metodiky (úkol trvá - koordinátor I.).

- Webové stránky OSPOD KA5

- Probíhají práce na naplňování nového webu.

- Celková podoba webových stránek se průběžně upravuje v návaznosti na nově vytvořenou metodiku.

- Supervize – KA2

- Stanoveny termíny supervizních setkání v roce 2015: 5. února, 3. března, 14. dubna, 19. května, 23. června

- Hlavní manažerka upozornila na možnost zorganizovat vícedenní výjezdní setkání. Listopadová supervize na Jestřabí se setkala s pozitivním ohlasem. Nabídku zopakování supervize mimo úřad si pracovnice OSPOD promyslí.

- Nábytek – KA4

- Nábytek z projektu umístěn a finančně vypořádán. Realizace KA4 ukončena.

- V souvislosti s probíhající inventarizací je potřeba zkontrolovat a opravit zařazení nábytku do nových kanceláří. Pracovnice OSPOD provedou do 30. ledna 2015

- Diskuse – zápis z kulatého stolu z 26. listopadu 2014 byl zveřejněn na webových stránkách a rozeslán účastníkům teprve v lednu. Z důvodu nemoci a čerpání dovolené se jeho vyhotovení zdrželo.

# Z důvodu dlouhodobé nemoci koordinátora I., Jaroslava Kandla, bude s platností od ledna 2015 tuto pozici vykonávat paní Jindřiška Vébrová. Do projektu tak bude zapojená v rámci dvou pracovních úvazků:

- Jako koordinátor I. odpovídá za metodiku, webové stránky a supervizi

- Jako koordinátor II. odpovídá za metodiku odborné spolupráce a strategii prevence

# Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 8. ledna 2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka