Zápis č. 6 z pracovního jednání k projektu

„Zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) na Městském úřadě v Jilemnici“

15. července 2011 od 9 hod na MěÚ Jilemnice (kancelář odboru rozvoje)

II. etapa realizace projektu

Přítomni:

Za GEOMEDIA s. r. o.:	Mgr. Kryštof Pitrák

Za MěÚ Jilemnice:		Ing. Martin Šnorbert		- vedoucí odboru rozvoje a MH

Ing. Petra Therová		- projektový manažer

Mgr. Pitrák představil další dokumenty pro zavedení systému EMAS na MěÚ Jilemnice:

- Diskuse nad obsahem registru aspektů

- Mgr. Pitrák představil další z možných kategorií aspektů, rozdělení významnosti na kategorie A, B, C s rozčleněním na charakteristiku kategorií – tento návrh schválen

- Mgr. Pitrák zašle návrh registru podle nových schválených kategorií, rozdělení na významnost podle A, B, C

- Představení registru legislativy

- město má dle metodiky EMAS sledovat legislativu, která může ovlivňovat životní prostředí

- registr obsahuje číslo předpisu, lze u něj sledovat novelizace, účinnosti apod.

- město provede úpravu – které zákony přidat či odebrat z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje

- Představení směrnice identifikace enviromentálních aspektů

- stanovuje odpovědnost, postup a dokumentaci při určování enviromentálních aspektů ovlivňujících životní prostředí prostřednictvím činnosti MěÚ

- k obsáhlé směrnici přiřadit ještě její zkrácenou verzi (Mgr. Pitrák)

Úkoly:

- Mgr. Pitrák zašle elektronikou podobu registru aspektů, kategorie aspektů (metodika), registr legislativy - návrh, návrh směrnice (identifikace enviromentálních aspektů) a přehled dokumentace do 20.7.

- P. Therová zašle do 27.7. připomínky k materiálům

- Po připomínkách města Jilemnice vyhotoví Mgr. Pitrák konečnou verzi dokumentů, která bude představena dotčeným odborům, vznesení ještě případných připomínek (zajistí P. Therová)

Termín příštího jednání:

- v úterý 9. srpna v 9 hod na MěÚ Jilemnice

V Jilemnici dne 20. července 2011

Zapsala: P. Therová