Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis ze 17. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 31. 1. 2012

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- kontrola plnění úkolů z 16. jednání RT CAF

- výběr priorit APZ na I. pololetí 2012 – prezentace vedoucími skupin

- vnitřní předpis k vyřizování námětů zaměstnanců

- zadání úkolů na měsíc únor 2012

- Diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 16. jednání RT CAF

4a) Na základě výsledků sebehodnocení byly skupinami ze zásobníku aktuální verze Akčního plánu zlepšování vybrány návrhy priorit na I. pololetí roku 2012. Návrhy byly zpracovány v původním složení sebehodnotících skupin.

- Výběr priorit APZ na I. pololetí 2012 – prezentace vedoucími skupin

Do APZ na I. pololetí 2012 byly skupinami vybrány následující priority:

| 1.3./01 | P2 | Zavést motivační systém peněžního i nepeněžního odměňování zaměstnanců |
| --- | --- | --- |

| 1.3./03 | P2 | Aplikovat bonus věrnosti úřadu do pravidel čerpání sociálního fondu |
| --- | --- | --- |

| 1.4./02 | Z4 | Seznámit členy ZM s náplní činností jednotlivých odborů MěÚ |
| --- | --- | --- |

| 2.1./02 | Z5 | Zavést centrální evidenci vyřizování podnětů, petic a stížností |
| --- | --- | --- |

| 2.2./01 | Z2 | Zpracovat strategický plán rozvoje úřadu |
| --- | --- | --- |

| 3.1./01 | P2 | Stanovit pravidla pro adaptační proces nových zaměstnanců, |
| --- | --- | --- |

| 3.1./02 | P2 | Zpracovat koncepci řízení lidských zdrojů |
| --- | --- | --- |

| 4.3./01 | R2 | Zpracovat plán využití movitého a nemovitého majetku |
| --- | --- | --- |

| 5.1./01 | Z7 | Aktualizovat Základní organizační normu, včetně zpřehlednění organizačního řádu městského úřadu a podrobnějšího popisu činností jednotlivých odborů (není pravdou, že by činnosti odborů nebyly definovány). |
| --- | --- | --- |

| 5.2./01 | Z9 | Informace k občanům – internetové vysílání, hovory s občany, kulaté stoly,veřejné prezentace. Využívat námětů z komisí – důležitá zpětná vazba. |
| --- | --- | --- |

| 6.1./02 | R5 | Dohodnout pravidelný systém monitoringu a přijatých opatření |
| --- | --- | --- |

| 6.2./03 | Z5 | Vypracování směrnice k přijímání a vyřizování stížností, petic a podnětů včetně centrální evidence |
| --- | --- | --- |

| 9.1./01 | P4 | Více definovat priority města a ty propojit do rozpočtového výhledu a rozpočtů v jednotlivých letech |
| --- | --- | --- |

| 9.2./01 | P2 | Důsledně vyžadovat odpovědnost za finanční řízení jednotlivých správců činností, zainteresovat a motivovat jednotlivé zaměstnance na procesu hospodaření města (možnost zvýšit, či snížit nenárokovou složku platu) |
| --- | --- | --- |

Všechny vybrané návrhy budou diskutovány na nejbližším jednání projektového týmu, bude stanoveno pořadí důležitosti řešení těchto priorit a připraven návrh seznamu priorit k realizaci.

3. Vnitřní předpis k vyřizování námětů zaměstnanců

Vnitřní předpis je zpracován, projednán s tajemníkem. V současné době je řešeno programové dokončení zřízení diskusního fóra na webových stránkách města. Připomínky k vnitřnímu předpisu ze strany členů realizačního týmu budou řešeny 14. 2. 2012. Podklad bude zaslán v dostatečném časovém předstihu.

4. Zadání úkolů na měsíc únor 2012

4a) Vybrat nejdůležitější priority do APZ na I. pololetí 2012 a připravit návrh seznamu priorit k realizaci. Průběžný návrh zaslat členům realizačního týmu v dostatečném předstihu před jednáním RT.

Zodpovídají: D. Ouhrabková, Z. Kalfařová

Termín: do příštího jednání RT

4b) Projednat v sebehodnotících skupinách předběžný návrh nejdůležitějších priorit do

APZ na I. pololetí 2012 a připravit připomínky na příští jednání RT.

5. Diskuse

- V rámci další spolupráce s firmou A-21 v současné době komunikuje Z. Kalfařová, předpokládá se pracovní schůzka s firmou v průběhu měsíce února ke stanovení dalších postupů a spolupráce v rámci projektu.

- Konference kvality Praha – město Jilemnice je pozváno k převzetí bronzové ceny kvality za realizaci CAF, cenu převezme starosta Mgr. Vladimír Richter, další podrobnosti k účasti na konferenci dohodne se starostou pan tajemník.

- Harmonogram termínů jednání realizačního týmu byl upraven ve vazbě na další aktivity ostatních projektů.

Další schůzka RT CAF se uskuteční 23. února 2012 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 1. února 2012

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ