

**Město Jilemnice**

**Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice**

**IČ 00275808**

**tel. 481 565 111**

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

**Zápis z 12. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“**

**konané dne 8. dubna 2015**

**v kanceláři OSV**

Přítomni: dle prezenční listiny

S ohledem na blížící se konec projektu (30.6.2015) bylo hlavním cílem setkání rekapitulovat, co se udělalo a co je ještě potřeba udělat.

1. **Metodika standardizace – KA1**
* Dokončena finální podoba metodiky po ověření v praxi.
* Dr. Sluková předala ve stanoveném termínu 2 verze metodiky – pro občany a pro personál.
* Po dohodě s poskytovatelem dotace bude v databázi produktů umístěna verze pro občany. Verze pro personál je určena pouze pro interní práci OSPOD v Jilemnici.
1. **Vzdělávání a supervize – KA2**
* Supervize
	+ zbývá ještě 5 hodin skupinové a 14 hodin individuální; v případě potřeby je možné počet hodin skupinové a individuální supervize upravit;
	+ v termínu 21.-22.5.2015 proběhne vícedenní supervize v Penzionu u Kotyků v Roztokách u Jilemnice, před odjezdem bude hlavní manažerka instruovat účastníky, co je potřeba v rámci supervize zajistit pro projekt (publicita, prezenční listiny, atp.);
	+ další termíny supervize: 13.4. a 23.6.2015.
* Vzdělávání
	+ V termínu 18. a 25.5. 2015 proběhne kurz Základy mediace pro sociální pracovníky v Jilemnici, zasedací místnosti MěÚ; vzdělávání se nemůže z osobních důvodů účastnit jedna z pracovnic OSPOD, proto celkový počet účastníků klesne na 5, čímž se zvýší i jednotkové náklady na jednoho účastníka ze 3.000 na 4.200 Kč. Hlavní manažerka oznámí tuto skutečnost poskytovateli dotace.
	+ Eliška Palasová bude kurz Základy mediace pro sociální pracovníky absolvovat v náhradním termínu mimo Jilemnici.
	+ Personální manažerka projedná osobně se jednotlivými pracovnicemi OSPOD vzdělávání v rámci projektu. V případě potřeby navýšení počtu vzdělávacích hodin uvědomí hlavní manažerku.
1. **Systém odborné spolupráce – KA3**
* Koordinátorka II. seznámila přítomné se strukturou strategie prevence. Přítomní ji přijali bez připomínek. KII. zpracuje strategii prevence a metodiku prevence do konce května 2015. Finální podoba obou dokumentů bude umístěna v databázi produktů poskytovatele dotace.
* Dne 13.5.2015 proběhne druhý kulatý stůl na téma Prevence sociálně patologických jevů. KII. zajistí zasedací místnost a připraví pozvánku.
1. **Webové stránky OSPOD - KA5**
* Podklady na změnu webu:
	+ odsouhlasena nová struktura webu odboru sociálních věcí, bude předána informatikovi, aby zajistil úpravy. (Vébrová)
* ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ bude přístupný z webu odboru sociálních věcí a dále se bude členit na kurátora pro mládež, náhradní rodinnou péči, sociální komisi a standardy kvality; bude zde umístěn odkaz na projekt. Obsahovou stránku zpracovávají pracovnice OSPOD, doplní ji o informaci v jaké působnosti danou oblast vykonávají (1., 2. nebo 3. typu).
* Informatikovi budou předány informace k úpravám webu. (Vébrová)
1. **Další informace**
* VŘ na tonery – nákup bude řešen pro celý úřad. Je potřeba dodat do konce týdne podklady Pavlu Möhwaldovi. (Vargová, Ouhrabková)
* Mobily nových sociálních pracovníků pořízených v rámci projektu budou zachovány pro odbor. V dubnu probíhá výběrové řízení na nové sociální pracovníky, kteří budou pracovat na pozicích OSPOD po ukončení projektu, tj. od července 2015. Stávající tarify zůstanou zachovány.

V Jilemnici 9. dubna 2015

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka