# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Zápis z 12. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

konané dne 8. dubna 2015

v kanceláři OSV

Přítomni: dle prezenční listiny

# S ohledem na blížící se konec projektu (30.6.2015) bylo hlavním cílem setkání rekapitulovat, co se udělalo a co je ještě potřeba udělat.

- Metodika standardizace – KA1

- Dokončena finální podoba metodiky po ověření v praxi.

- Dr. Sluková předala ve stanoveném termínu 2 verze metodiky – pro občany a pro personál.

- Po dohodě s poskytovatelem dotace bude v databázi produktů umístěna verze pro občany. Verze pro personál je určena pouze pro interní práci OSPOD v Jilemnici.

- Vzdělávání a supervize – KA2

- Supervize

  - zbývá ještě 5 hodin skupinové a 14 hodin individuální; v případě potřeby je možné počet hodin skupinové a individuální supervize upravit;

  - v termínu 21.-22.5.2015 proběhne vícedenní supervize v Penzionu u Kotyků v Roztokách u Jilemnice, před odjezdem bude hlavní manažerka instruovat účastníky, co je potřeba v rámci supervize zajistit pro projekt (publicita, prezenční listiny, atp.);

  - další termíny supervize: 13.4. a 23.6.2015.

- Vzdělávání

  - V termínu 18. a 25.5. 2015 proběhne kurz Základy mediace pro sociální pracovníky v Jilemnici, zasedací místnosti MěÚ; vzdělávání se nemůže z osobních důvodů účastnit jedna z pracovnic OSPOD, proto celkový počet účastníků klesne na 5, čímž se zvýší i jednotkové náklady na jednoho účastníka ze 3.000 na 4.200 Kč. Hlavní manažerka oznámí tuto skutečnost poskytovateli dotace.

  - Eliška Palasová bude kurz Základy mediace pro sociální pracovníky absolvovat v náhradním termínu mimo Jilemnici.

  - Personální manažerka projedná osobně se jednotlivými pracovnicemi OSPOD vzdělávání v rámci projektu. V případě potřeby navýšení počtu vzdělávacích hodin uvědomí hlavní manažerku.

- Systém odborné spolupráce – KA3

- Koordinátorka II. seznámila přítomné se strukturou strategie prevence. Přítomní ji přijali bez připomínek. KII. zpracuje strategii prevence a metodiku prevence do konce května 2015. Finální podoba obou dokumentů bude umístěna v databázi produktů poskytovatele dotace.

- Dne 13.5.2015 proběhne druhý kulatý stůl na téma Prevence sociálně patologických jevů. KII. zajistí zasedací místnost a připraví pozvánku.

- Webové stránky OSPOD - KA5

- Podklady na změnu webu:

  - odsouhlasena nová struktura webu odboru sociálních věcí, bude předána informatikovi, aby zajistil úpravy. (Vébrová)

- ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ bude přístupný z webu odboru sociálních věcí a dále se bude členit na kurátora pro mládež, náhradní rodinnou péči, sociální komisi a standardy kvality; bude zde umístěn odkaz na projekt. Obsahovou stránku zpracovávají pracovnice OSPOD, doplní ji o informaci v jaké působnosti danou oblast vykonávají (1., 2. nebo 3. typu).

- Informatikovi budou předány informace k úpravám webu. (Vébrová)

- Další informace

- VŘ na tonery – nákup bude řešen pro celý úřad. Je potřeba dodat do konce týdne podklady Pavlu Möhwaldovi. (Vargová, Ouhrabková)

- Mobily nových sociálních pracovníků pořízených v rámci projektu budou zachovány pro odbor. V dubnu probíhá výběrové řízení na nové sociální pracovníky, kteří budou pracovat na pozicích OSPOD po ukončení projektu, tj. od července 2015. Stávající tarify zůstanou zachovány.

V Jilemnici 9. dubna 2015

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka