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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 26. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 30. 10.  2012 
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

Program jednání:
· kontrola plnění úkolů z 25. jednání RT CAF

· spolupráce s firmou A-21 – pracovní schůzka 22. 11.2012
· ukončené priority za I. pololetí 2012

· pokračující priority z období I/2012

· priority APZ na II. pololetí 2012 – teze Strategického plánu rozvoje úřadu
· zadání úkolů na měsíc listopad 2012

· diskuse

1. Kontrola plnění úkolů z 25. jednání RT CAF
5a) Vedoucí skupin v průběhu měsíců září a říjen realizovali schůzky skupin APZ k přípravě na

      setkání s Ing. Balášem – firma A-21, schůzky byly koncipovány po linii sumarizace

zkušeností v rámci prvního sebehodnocení s vazbou na následnou aplikaci zkušeností 

k přípravě druhého kola sebehodnocení.
     5b) Manažerka projektu projednala návrh podstatné změny – druhé sebehodnocení 

     s poskytovatelem dotace, podstatnou změnu je možné provést formou navýšení 

     monitorovacích indikátorů.
2. Spolupráce s firmou A-21 – pracovní schůzka 22. 11. 2012
· realizační tým byl informován o pracovní setkání s Ing. Balášem dne 22.11. 2013, celková délka – 8 hodin, vedoucí skupin APZ nadále pokračují v přípravě na toto setkání

3. a  4. Ukončené priority za I. pololetí 2012 a pokračující priority z období I/2012
· skupina k prioritě Plánu využití movitého a nemovitého majetku předpokládá uzavřená zásadních úkolů k této prioritě do konce roku 2012, priorita je obsahem svého řešení natolik obsáhlá, že její přesah do II. pololetí 2012 byl nezbytný, nejdůležitější úkoly, které bude třeba v rámci této priority řešit převezme odbor majetku a vnitřních věcí MěÚ a v roce 2013 
· bude následně na základě výstupů z této priority, zpracovávat stěžejní podklady pro radu      a zastupitelstvo města.
· skupina k prioritě Zpracování směrnice k vyřizování stížností a petic pokračovala v plnění této priority i ve II. pololetí 2012, pokračování připomínkovacího procesu je směrován do nového roku 2013
· skupina k prioritě Organizační norma dokončila práce na tomto dokumentu, práce na zpracování tohoto nového dokumentu rovněž přesáhly do II. pololetí 2012, předpoklad nabytí účinnosti nového vnitřního předpisu včetně schvalovacího procesu prostřednictvím rady města je předpokládán k 1. 1. 2013

4. Priority APZ na II. pololetí 2012 – teze Strategického plánu rozvoje úřadu
· v rámci přípravy koncepce ke zpracování Strategického plánu rozvoje úřadu představila koordinátorka projektu základní teze k rozpracování Strategického plánu rozvoje úřadu, které byly představeny realizačnímu týmu
· podrobné rozpracování tohoto stěžejního dokumentu je plánováno v roce 2013, a to               i v souvislosti s dalšími vazbami na zkvalitňování řízení v rámci jednotlivých zaváděných systémů na úřadě

5. Zadání úkolů na měsíc listopad 2012
5a) Připomínkování a dopracování organizační normy jako konečného podkladu ke schválení radě města.







Termín: do 20. 12. 2012








Zodpovídají: vedoucí skupiny APZ








                       vedoucí odborů (připomínky)

6. Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné podněty.
Další schůzka RT CAF se uskuteční 20. listopadu 2012 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 31. října 2012
Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ
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            Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“




    Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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