

**Město Jilemnice**

**Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice**

**IČ 00275808**

**tel. 481 565 111**

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

**Zápis z 6. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“**

**konané dne 30.června 2014**

**v kanceláři OSV**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. **Kontrola plnění úkolů**
* Proběhlo zaškolení do práce s interaktivní tabulí dne 13.6. v zasedací místnosti MJ
* Sepsán seznam nového kancelářského nábytku. S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky (nákup nábytku) do 50 tis. bez DPH, byla oslovena 1 firma, proběhla osobní, jednání jsou odsouhlaseny základní požadavky na nový nábytek
1. **Metodika – harmonogram prací**
* Na základě zpracované Analýzy probíhá zpracování nové metodiky OSPOD v Jilemnici
* Koordinátor I seznámil přítomné s obsahem školení k nové metodice OSPOD vydané MPSV, které proběhlo v Liberci
1. **Samostatný webový portál na webu MJ**
* V projektu máme uvedeno, že vytvoříme samostatný portál na webu města Jilemnice s názvem OSPOD.
* Podnět pracovníků OSPOD – z pohledu cílové skupiny je termín OSPOD pro většinu lidí zavádějící, a proto by bylo přehlednější na hlavní webové stránce města Jilemnice umístit proklik s názvem Sociální služby, kde by v hlavní nabídce byl uveden OSPOD a další odkazy. Hlavní manažerka prověří u poskytovatele dotace, zda je možné takto postupovat v rámci nepodstatné změny projektu. Na základě stanoviska poskytovatele dotace dořeší koordinátor I s informatikem způsob provedení.
* Aktuálně probíhá příprava podkladů, které budou umístěny na webu pod odkazem OSPOD
1. **Diskuse** – pro 2 pracovníky OSPOD bude vyroben nábytek na míru. Dosud byly nakoupeny pouze kancelářské židle pro nové pracovníky a věšák. Jednací stůl, jednací židle ani lavice do čekárny není potřeba v této fázi pořizovat.

Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 3.7.2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka