Zápis č. 9 z pracovního jednání k projektu

„Zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) na Městském úřadě v Jilemnici“

14. října 2011 od 10 hod na MěÚ Jilemnice (kancelář odboru rozvoje)

II. etapa realizace projektu

Přítomni:

Za GEOMEDIA s. r. o.:	Mgr. Kryštof Pitrák

Za MěÚ Jilemnice:		Ing. Petra Novotná - projektový manažer

Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru RMH

- Registr právních požadavků

K. Pitrákovi byly předány připomínky k odpadovému hospodářství od D. Stolínové a k vodoprávním požadavkům od V. Holce. Dodatečně budou zaslány připomínky k ovzduší od B. Štefanové. K. Pitrák provede sjednocení s poznámkami, poté bude moci být dokončen finální přezkum.

- Dokumentace EMAS

Termín pro dokončení je konec listopadu, průběžně bude zasílána K. Pitrákem k připomínkám. Kategorie „politika“ musí být schválena vedením města, K. Pitrák připraví návrh dle toho, co požaduje norma – jedná se o dokument, který je podepsán starostou města a je prezentován veřejnosti. Kategorie „plán interních auditů“ – ze zákona finanční audit, každoroční inventarizace majetku. Kategorie „evidence právních požadavků“ – odbory 1x ročně potvrdí plnění či sledování právních požadavků.

- Environmentální kodex

Je průběžně naplňován, jeho finální podoba ještě není hotová.

- Školení pro zaměstnance

P. Novotná dojedná s tajemníkem úřadu termín školení k EMAS – cca první polovina prosince – povinné pro vedoucí odborů případně vedoucí bude moci povolit účast i ostatním svým zaměstnancům z odboru. Pokud se zúčastní pouze vedoucí, předá informace o systému EMAS na své odborové poradě.

Termín příštího jednání:

- ve čtvrtek 10. listopadu v 10 hod na MěÚ Jilemnice

V Jilemnici dne 17. října 2011

Zapsala: P. Novotná