# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Zápis ze 4. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

konané dne 7.dubna 2014

v kanceláři 252 - OSV

Přítomni: dle prezenční listiny

- Kontrola plnění úkolů

- Výběrové řízení na kancelářskou techniku uzavřeno. Připraveny smlouvy k podpisu.

- Výběrové řízení na stavební úpravy OSPOD proběhlo, zatím neuzavřeno.

- VZMR dodávka kancelářské techniky

- Komplikace formálního charakteru dořešeny.

- Připraveny smlouvy k podpisu – část I.: PC, NB, mobilní tiskárna, multifunkční zařízení, skartovačka, flash disk, fotoaparáty (Jandurová, Möhwald do konce dubna)

- Rozdělení kancelářské techniky: 2x PC = Eliška Palasová, Livia Kučerová, 2x NB = Jindřiška Vydrová, OSPOD – práce v terénu, 1x mobilní tiskárna = OSPOD – práce v terénu, 1x multifunkční zařízení + 1x skartovačka – OSPOD, fotoaparát – OSPOD a hl.manažerka (povinná publicita).

- Připraveny smlouvy k podpisu – část II.: interaktivní tabule (Jandurová, Kalfařová do konce dubna)

- Zajistit harmonogram prací – instalace interaktivní tabule a zaškolení zaměstnanců (Jandurová, Kalfařová do konce dubna)

- Výběrové řízení na modernizaci prostor pro OSPOD

- Do konce termínu k předložení nabídek byla předložena pouze 1 nabídka.

- Po konzultaci s MPSV a po poradě s právničkou úřadu můžeme  obálku otevřít.

- Pokud bude nabídka úplná a splní všechny náležitosti uvedené ve výzvě, bude do konce týdne znám harmonogram stavebních prací (Kandl, Kalfařová, Jandurová do konce týdne)

- VZMR vytvoření metodiky naplňování standardů kvality

- Bude připraven návrh zadání, OSPOD připomínkuje  (Jandurová, Kalfařová, pracovníci OSPOD do 10.4.2014).

- Návrh na firmy, které budou obeslány: Dr. Sluková, LUMOS, STŘEP, Středisko náhradní rodinné péče Praha.

- Diskuse – žádná další diskuse neproběhla

# Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 8.4.2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka