

**Město Jilemnice**

**Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice**

**IČ 00275808**

**tel. 481 565 111**

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

**Zápis ze 4. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“**

**konané dne 7.dubna 2014**

**v kanceláři 252 - OSV**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. **Kontrola plnění úkolů**
* Výběrové řízení na kancelářskou techniku uzavřeno. Připraveny smlouvy k podpisu.
* Výběrové řízení na stavební úpravy OSPOD proběhlo, zatím neuzavřeno.
1. **VZMR dodávka kancelářské techniky**
* Komplikace formálního charakteru dořešeny.
* Připraveny smlouvy k podpisu – část I.: PC, NB, mobilní tiskárna, multifunkční zařízení, skartovačka, flash disk, fotoaparáty (Jandurová, Möhwald do konce dubna)
* Rozdělení kancelářské techniky: 2x PC = Eliška Palasová, Livia Kučerová, 2x NB = Jindřiška Vydrová, OSPOD – práce v terénu, 1x mobilní tiskárna = OSPOD – práce v terénu, 1x multifunkční zařízení + 1x skartovačka – OSPOD, fotoaparát – OSPOD a hl.manažerka (povinná publicita).
* Připraveny smlouvy k podpisu – část II.: interaktivní tabule (Jandurová, Kalfařová do konce dubna)
* Zajistit harmonogram prací – instalace interaktivní tabule a zaškolení zaměstnanců (Jandurová, Kalfařová do konce dubna)
1. **Výběrové řízení na modernizaci prostor pro OSPOD**
* Do konce termínu k předložení nabídek byla předložena pouze 1 nabídka.
* Po konzultaci s MPSV a po poradě s právničkou úřadu můžeme obálku otevřít.
* Pokud bude nabídka úplná a splní všechny náležitosti uvedené ve výzvě, bude do konce týdne znám harmonogram stavebních prací (Kandl, Kalfařová, Jandurová do konce týdne)
1. **VZMR vytvoření metodiky naplňování standardů kvality**
* Bude připraven návrh zadání, OSPOD připomínkuje (Jandurová, Kalfařová, pracovníci OSPOD do 10.4.2014).
* Návrh na firmy, které budou obeslány: Dr. Sluková, LUMOS, STŘEP, Středisko náhradní rodinné péče Praha.
1. **Diskuse** – žádná další diskuse neproběhla

Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 8.4.2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka