# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Zápis z 1. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

konané dne 7.února 2014

v kanceláři 252 - OSV

Přítomni: dle prezenční listiny

# Informace o přidělené dotaci EU

# Město Jilemnice získalo dotaci z OP LZZ a státního rozpočtu ČR na projekt „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

# Projekt zahájen 1.2.2014, ukončen bude 30.6.2014

# Informace o projektu

# Díky projektu je OSPOD v Jilemnici posílen o 2 zaměstnance. Z důvodu potřeby nástupu nových zaměstnanců od 1.2.2014 proběhlo výběrové řízení již v lednu. Vybrány tyto osoby: Alena Johnová, Dis., Bc. Eliška Palasová

# Stávající pracovnice OSPOD, koordinátor I. a právní konzultant seznámeni s rozdělením úvazku (projekt a zaměstnavatel). Všem byla vytištěna předána pracovní náplň pro projekt.

# Předána instrukce k vyplňování pracovních výkazů pro projekt.

# Výstupy projektu: odborné vzdělávání (34 kurzů), nově vytvořené produkty: Metodika výkonu sociálně právní ochrany s naplněním standardů, Metodika nastavení systému odborné spolupráce v oblasti prevence, Strategie prevence

# Připravují se výběrová řízení na stavební práce, dodávku kancelářské techniky.

# Supervize zajištěna před zahájením projektu.

# Rozdělení úkolů

# Vyplněné pracovní výkazy budou předány hlavní manažerce projektu vždy první pracovní den následujícího měsíce. (všichni členové realizačního týmu vždy k prvnímu dni následujícího měsíce)

# Dokončit výběrová řízení na modernizaci prostor pro OSPOD a dodávku kancelářské techniky (Jandurová, Kalfařová, 03/2014)

# Diskuse – pracovnice OSPOD chtějí v rámci plánovaných stavebních úprav místo koberce lino – domluví Kalfařová se zpracovatelem stavební dokumentace.

V Jilemnici 7.2.2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka