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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Zápis ze 4. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 4.11. 2010 
v kanceláři starosty Města Jilemnice
Přítomni:
dle přiložené prezenční listiny
Program jednání:
· Kontrola plnění úkolů ze 3. jednání realizačního týmu

· Informace k výsledkům výběrových řízení
· Informace k workshopu „CAF JILEMNICE“
· Informace k vyhodnocení vizí úřadu
· Diskuse

· Zadání úkolů pro příští jednání realizačního týmu

1. Kontrola plnění úkolů ze 3. jednání realizačního týmu

Ad 5 (1.) 
- návrhy vizí byly členy realizačního týmu za účasti zaměstnanců na odborech zpracovány a ve stanoveném termínu (do 18.10.2010) zaslány koordinátoce MěÚ
Ad 5 (2)

- návrhy vizí byly koordinátorkou MěÚ sumarizovány, proběhlo e-mailové hlasování k vizím v rámci úřadu

- další souvislosti s procesem tvorby vize úřadu jsou součástí bodu 5 tohoto zápisu
2. Informace k výsledkům výběrových řízení
- podala hlavní manažerka projektu
- výběrová řízení pro město, týkající se vzdělávání, poradenství a přestavby webu jsou v současné době uzavřena, smlouvy podepsány

3. Informace k workshopu „CAF JILEMNICE“
· workshop firmy A-21 „CAF JILEMNICE“ bude realizovaný ve dnech 15. a 16. listopadu a 2. prosince 2010

· 15.11. – 8.00 – 18.00 hod.

· 16.11. – 7.30 – 12.30 hod.

· 2.12. – 7.30 – 12.30 hod.

· všichni členové realizačního týmu obdrželi e-mailem program workshopu
4. Diskuse
- hlavní manažerka informovala členy realizačního týmu na základě konzultace 

  s poskytovatelem dotace o možnostech nákupu materiálu z projektu
- v současné době je vydáno stanovisko v tom smyslu, že doplňující výběrová řízení 

  a dokupování materiálu pro členy realizačního týmu není povoleno

5. Informace k vyhodnocení vizí úřadu

· o vizích navržených členy realizačního týmu a jejich kolektivy bylo e-mailově hlasováno 33 zaměstnanci úřadu
· členové RT se dohodli pracovat s texty vizí v rámci širší diskuse dále, návazně na workshop „CAF JILEMNICE“

6. Zadání úkolů pro příští jednání realizačního týmu

1. K worskhopu „CAF JILEMNICE“ připravit vlastní věcné dotazy na základě prostudovaných materiálů. 
Termín příštího jednání realizačního týmu:
úterý 7. prosince 2010, 13.00 hod.









kancelář starosty

V Jilemnici 5. listopadu 2010



Zapsala: Dagmar Ouhrabková
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