# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00055

Zápis z 10. schůzky na úrovni řídících pracovníků a politiků

k projektu „Zefektivnění vzdělávání úředníků a politiků v Jilemnici“ konané dne 4. října 2011

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni: 	dle přiložené prezenční listiny

# Program schůzky:

- Systém vzdělávání a hodnocení

- Informace o dalších postupech pro odbory

- Výběrové řízení

- Závěrečná zpráva firmy Activconzult – podklady pro RM

- Mobilní e-learningová učebna

- Diskuse

# Závěry z jednání:

# Systém vzdělávání a hodnoceni

# oba systémy byly firmou Activconzult zpracovány a předány vedení města

# 2.	Informace o dalších postupech pro odbory

# o dalším postupu zavedení systému hodnocení jedná vedení města

# tajemník přislíbil, že se bude snažit, aby vedení rozhodlo co nejdříve

# 3.	Výběrové řízení

# aktuálně se připravuje VŘ na zajištění prezenčního studia (RM projedná 12.10.2011)

# VŘ na zajištění e-learningového vzdělávání, vč. nákupu e-learningového SW, bude dopracováno po rozhodnutí vedení města o způsobu implementace vytvořených systémů hodnocení a vzdělávání

# 4.	Závěrečná zpráva firmy Activconzult – podklady pro RM

# závěrečná zpráva byla předána vedení města

# podklad pro RM bude zpracován po rozhodnutí vedení města o způsobu implementace systémů vzdělávání a hodnocení

# 5.	Mobilní e-learningová učebna

- dosud nebyl dořešen způsob umístění

- bod se odsouvá na další poradu.

V Jilemnici 4.10.2011

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka