

**Město Jilemnice**

**Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice**

**IČ 00275808**

**tel. 481 565 111**

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

**Zápis z 9. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“**

**konané dne 21. října 2014**

**v kanceláři OSV**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. **Kontrola plnění úkolů**
* Probíhá umístění nového nábytku do kanceláří, mělo by být hotovo do konce října. Úkol trvá.
* Koordinátor I., J. Kandl, prověřil, že porady ředitelů škol probíhají, s kolegyní Kuříkovou dohodnul zařazení samostatného bodu OSPOD do programu jednání. Úkol trvá.
1. **Metodika – KA1**
* Dr. Sluková zaslala metodiku k připomínkování. Všichni členové realizačního týmu si ji prostudují a připraví své připomínky.
* Ve středu 8. října proběhla schůzka s dr. Slukovou k první verzi všeobecné metodiky.
* Po zapracování připomínek pošle dr. Sluková finální verzi k připomínkování. Společná schůzka a diskuse nad finální podobou proběhne ve čtvrtek 23. října. Kdo se nebude moci zúčastnit osobně, připraví své připomínky písemně.
* Zpracovaná metodika musí být v souladu s metodikou MPSV. Kontrolu naplňování standardů provádí příslušný kraj. Členové realizačního týmu se dohodli, že součástí ověřování metodiky v praxi by bylo vhodné provést zkušební kontrolu. Liberecký kraj bude požádán o monitoring vypracované metodiky (zajistí koordinátor I.).
1. **Webové stránky OSPOD KA5**
* Obsahová stránka se stále řeší, budou postupně doplňovány materiály OSPOD, vč. pracovních náplní pracovníků OSPOD.
* Rozsah pracovní náplně a materiálů ke zveřejnění bude konzultován s dr. Slukovou. Za tímto účelem proběhne společná schůzka s informatikem, dr. Slukovou a členy realizačního týmu (zajistí koordinátor I.). Termín společného jednání bude dohodnut po předání metodiky.
1. **Kompetenční profily – KA2**
* Kompetenční profily jsou upraveny dle návrhu dr. Slukové, obsahují popis pozice, adaptační přípravu a plán individuálního rozvoje a vzdělávání
* Tato varianta se ověří do konce března 2015
1. **Supervize – KA2**
* V termínu 13. a 14. listopadu proběhne výjezdní supervize na Jestřabí. Zajištěno je ubytování a stravování pro 7 pracovníků OSPOD.
* Náklady spojené s touto služební cestou budou hrazeny formou cestovního příkazu z projektu.
1. **Nábytek – KA4**
* Probíhá umístění nového nábytku. Po jeho umístění bude realizace KA4 ukončena
1. **Diskuse** – žádná další diskuse nebyla

Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 5. listopadu 2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka