Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality“

(doba trvání projektu: 1.10..2011 – 31. 3. 2014)

Zápis z 8. jednání realizačního týmu v rámci projektu

„Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů“,

konaného dne 29. května 2012 v kanceláři tajemníka MěÚ

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- Kontrola plnění úkolů ze 7. jednání RT

- Zveřejnění harmonogramu vzdělávání

- E-learning

- Úkoly pro realizační tým

- Diskuse

- Kontrola plnění úkolů ze 7. jednání RT

a) Pokračování s přípravnými pracemi na realizaci KA1

- hlavní manažerka a koordinátorka informovaly o výstupech z jednání s ředitelem SD Jilm

- podmínky pronájmu prostor byly dohodnuty podle našich požadavků

- hlavní manažerka provedla průzkum a analýzu cen dataprojektorů a flipchartů, které bude třeba zakoupit k realizaci kurzů

- MZ č.3 byla odevzdána včas

b) Organizační zajištění kurzů

- personální manažerka provádí průběžné práce na organizačním zajištění kurzů, zajišťuje potřebné pracovní schůzky k projednání vhodných termínů, spolupracuje s hlavní manažerkou

c) Realizace KA3 – vytvoření systému průběžného vzdělávání

- vzhledem k termínu dokončení kompetenčních modelů (ve vazbě na ukončení projektu ve výzvě 57) sumarizuje personální manažerka dílčí provazby průběžného vzdělávání na celkový systém vzdělávání

- finanční plán prostředků na vzdělávání byl na začátku roku sestaven, jelikož požadavky jsou vyšší než prostředky schválené na rok 2012 v rozpočtu města, bude projednána s vedoucí finančního odboru možnost navýšení přiděleného rozpočtu.

- Zveřejnění harmonogramu vzdělávání

- s ohledem na požadavky vedoucích odborů zpracovaly hlavní manažerka a koordinátorka přehled termínů jednotlivých kurzů – vzhledem nastupujícímu období dovolených a také vzhledem k termínům školení z projektu Zefektivnění vzdělávání úředníků a politiků v Jilemnici (výzva č.57) požadují vedoucí odborů zahájení vzdělávání až od října, kdy vzdělávací kurzy z výzvy 57 skončí.

- na každý kurz je vytvořeno max. 10 míst

- účastníci kurzů si v dostatečném časovém předstihu budou vybírat vyhovující termín

- termíny budou navrženy na různé dny v týdnu včetně úředních, aby si každý mohl vybrat

- rozpis bude zaslán firmě Aperta se žádostí o prověření volných termínů jejich lektorů. Po oboustranném odsouhlasení termínů budou zveřejněny na síti s možností zápisu účastníků on-line. Personální manažerka má projednat s firmou otázku sestavení skupin dle odborů.

- E-learning

Manažerka projektu upozornila na nutnost projednat realizaci klíčové aktivity č.2. Dle schválené žádosti o dotaci máme absolvovat e-learningové vzdělávání v oblasti projektového a procesního řízení. V lednu 2012 jsme požádali o změnu harmonogramu, abychom získali čas k širší diskuzi o dalším postupu. Je nutné stanovit další kroky v této činnosti.

- Úkoly pro realizační tým

a) Pokračovat s přípravnými pracemi na realizaci KA1.

- Odsouhlasit s firmou Aperta harmonogram termínů na rok 2012

- Zveřejnit odsouhlasené termíny na vnitřní síti

- Projednat požadavky na sestavení skupin dle odborů

Zodpovídá: realizační tým

Termín: průběžně

b) Projednat na poradě vedení další postup v klíčové aktivitě č. 2.

Zodpovídá: hlavní manažerka, koordinátorka

Termín: do 26. 6. 2012

c) Pokračovat v realizaci KA3 – vytvoření systému průběžného vzdělávání

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: trvale 2012

Další schůzka RT se uskuteční v úterý 26. června 2012 od 13.00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ.

V Jilemnici 30. května 2012

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka