Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 24. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 28. 8.  2012

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

- Program jednání:

- kontrola plnění úkolů z 23. jednání RT CAF

- průběžná zpráva o dalších postupech v projektu

- zadání úkolů na měsíc září 2012

- diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 23. jednání RT CAF

4 a) Vedoucí skupin APZ průběžně připravují zprávy o plnění priorit APZ na zářijové jednání

RT.

- Průběžná zpráva o dalších postupech v projektu

- manažerka projektu spolu s koordinátorkou MěÚ informovaly členy RT rámcově o dalších postupech v rámci projektu

- průběžně jsou připravovány informace z konzultačního setkání v Prostějově, které budou členům RT prezentovány na zářijovém jednání RT

- Zadání úkolů na měsíc září 2012

- vzhledem k dalšímu období (II. pololetí 2012 – APZ) je třeba aktuálně zmapovat stav nebo dokončení plnění priorit za I. pololetí 2012

- a) Písemně zpracovat zprávu o plnění úkolu APZ za I. pololetí 2012 a předat

manažerce projektu (úkol trvající z předchozího měsíce).

Odpovídají: vedoucí skupin APZ

Termín: do zářijového jednání RT

- b)  Dokončit prezentaci z konzultačního setkání v Prostějově, seznámit členy RT s podrobnými postupy v projektu.

Odpovídají: manažerka projektu, koordinátorka MěÚ

Termín: zářijové jednání RT

- Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné podněty.

Další schůzka RT CAF se uskuteční 11. září 2012 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 30. srpna 2012

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ