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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 29. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 22. 1. 2013 
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

Program jednání:
· kontrola plnění úkolů z 28. jednání RT CAF

· akční plán zlepšování 2012, 2013
· sebehodnocení 2013

· úkoly na měsíc únor 2013

· diskuse

1. Kontrola plnění úkolů z 28. jednání RT CAF
5a) Členové realizačního týmu analyzují průběžně postupy sebehodnocení v rámci příručky CAF pro úřady.
5b) Probíhá práce ve skupinách – druhé sebehodnocení.

2. Akční plán zlepšování 2012, 2013
· priorita Organizační norma (dokument byl schválen radou města s účinností od 1.1. 2013), priorita Směrnice k vyřizování stížností a petic (práce na dokumentu budou konzultovány s právníkem, předpokládané schválení v I. Q 2013), priorita Plán využití movitého                a nemovitého majetku (dokončeno, praktická realizace – odbor majetku a vnitřních věcí – postupné projednávání záležitostí v zastupitelstvu a radě města)

3. Sebehodnocení 2013
· v průběhu měsíce února budou dále probíhat schůzky sebehodnotících skupin
· v měsíci březnu je plánováno společné setkání k sebehodnotící zprávě s Ing. Balášem – firma A-21

· v měsících  duben – červen bude postupně dokončena sumarizace předpokladových              a výsledkových kritérií

4. Zadání úkolů na měsíc únor
4a) Pokračovat v práci sebehodnotících skupin.







Zodpovídají: vedoucí skupin







Termín: průběžně

4b) Připravit sebehodnotící podklady ke společnému setkání v měsíci březnu – firma A-21







Zodpovídají: vedoucí skupin







Termín: do 10. 3. 2013

4c) Sumarizovat sebehodnotící podklady ke společnému setkání v měsíci březnu







Zodpovídají: koordinátorka a manažerka projektu







Termín: do 15. 3. 2013

5. Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné podněty.
Další schůzka RT CAF se uskuteční 26. února 2013 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 23. ledna 2013
Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ
PAGE  
2
[image: image1.emf]

            Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“




    Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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