Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 27. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 20. 11.  2012

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- kontrola plnění úkolů z 26. jednání RT CAF

- spolupráce s firmou A-21 – pracovní schůzka 22. 11. 2012

- dokončení aktivit APZ do konce roku 2012

- postupy pro rok 2013

- zadání úkolů na měsíc listopad a prosinec 2012

- diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 26. jednání RT CAF

5a) Vedoucí skupiny APZ k prioritě Organizační norma spolu s vedoucími všech odborů průběžně pracují na dokončení tohoto dokumentu tak, aby k 1.1. 2013 mohl být schválený radou města.

- Spolupráce s firmou A-21 – pracovní schůzka 22. 11. 2012

- pracovním skupinám APZ byla opětovně zdůrazněna příprava na pracovní setkání s Ing. Balášem – firma A-21 ve vazbě na další sebehodnocení

- Dokončení aktivit APZ do konce roku 2012

- ze stanovených priorit pro celkové období roku 2012 bude ke konci roku dokončena priorita Plán využití movitého a nemovitého majetku a priorita Organizační norma

- Doporučené postupy v rámci druhého sebehodnocení 2013

- manažerka a koordinátorka projektu představily realizačnímu týmu předběžný harmonogram prací v rámci druhého sebehodnocení v roce 2013

- leden – příprava, únor, březen – sebehodnocení ve skupinách, duben – dokončení sebehodnocení předpokladů, květen, červen – dokončení sebehodnocení výsledků

- Zadání úkolů na měsíc prosinec 2012 a leden 2013

5a) Systematická příprava na druhé sebehodnocení ve skupinách APZ

Zodpovídají: vedoucí skupin APZ

všichni členové RT

Termín: průběžně

- Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné podněty.

Další schůzka RT CAF se uskuteční 11. prosince 2012 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 21. listopadu 2012

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ