# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Zápis z 5. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

konané dne 19. května 2014

v kanceláři OSV

Přítomni: dle prezenční listiny

- Kontrola plnění úkolů

- Interaktivní tabule nainstalována dne 22.4.2014.

- Stavební úpravy – smlouva uzavřena, k dnešnímu datu stavba ukončena, předávací protokol sepsán 14.5.2014.

- Vytvoření metodiky – do konce dubna vybrána dr.Sluková, sepsána smlouva.

- Interaktivní tabule

- Zaškolení do práce s interaktivní tabulí proběhne 13.6.2014 od 8:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. (OSPOD 13.6.)

- Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality

- V rámci VZMR I. kategorie vybrána dr. Sluková.

- Do konce května bude hotova analýza stávajícího systému práce.

- VZMR dodávka nábytku

- Stavební práce ukončeny, dokončováno stěhování do rekonstruovaných prostor.

- Pracovníci OSPOD sepsali seznam, jaký nábytek je potřeba pořídit (viz příloha č. 1).

- Na základě seznamu stanovena předpokládaná hodnota zakázky (viz příloha č. 2).

- Výběr dodavatelů zajistí J. Kandl ve spolupráci s K. Jandurovou do 30.6.2014.

- Diskuse – žádná další diskuse neproběhla

# Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 20.5.2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka

Příloha č. 1 Soupis nábytku

| # Schváleno v rozpočtu |  | # Soupis potřebného nábytku po rekonstrukci |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Název položky | # Počet kusů | # Název položky | # Počet kusů |
| # Židle kancelářská | # 3 | # Židle kancelářská | # 3 |
| # Stůl pracovní kancelářský | # 2 | # Stůl pracovní kancelářský | # 2 |
| # Skříň policová dvéřová | # 4 | # Skříň policová (dvéřová) | # 5 |
| # Kontejner pod tiskárnu, 3 zásuvky | # 1 | # Sestava nábytku pod multifunkční zařízení | # 1 |
| # Jednací stůl | # 2 | # Věšák | # 1 |
| # Židle jednací | # 12 | # Kontejner pod stůl | # 2 |
| # Lavice do čekárny | # 1 | # Xxx | # Xxx |

# Z tabulky vyplývá, že nebudou pořizovány: jednací stůl, židle jednací ani lavice do čekárny.

# Navíc oproti původně plánovanému rozpočtu je potřeba pořídit  1x věšák a 2x kontejner pod stůl (je potřeba zajistit úložný prostor pro práci u kancelářského stolu).

# O 1 navíc bude pořízeno skříní policových dveřových. Původně plánovány 4, nově pořizováno 5 kusů.

# Místo kontejneru pod tiskárnu se 3 zásuvkami bude pořízena sestava nábytku pod multifunkční zařízení (je potřeba zajistit větší úložný prostor pro potřeby práce s multifunkčním zařízením).

Uvedené změny budou řešeny jako nepodstatné změny projektu.

Příloha č. 2 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

| Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky Nákup nábytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Židle kancelářská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky: otočná a pojízdná židle s opěrkami, prodyšným materiálem, anatomicky tvarovaná, nastavitelná výška sedu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj |  | Dodavatel |  |  | cena s DPH |  |  |  | cena bez DPH |  |  | Popis zboží |  |  |
| osobně |  | Nábytek U Tužů, Jilemnice |  |  | 3 290,00 Kč |  |  |  | 2 719,00 Kč |  |  | Kancelářská židle KAD4017, s područkami, prodyšným potahem, anatomicky tvarovaná, nastavitelná výška |  |  |
| www.sconto.cz |  | Sconto Nábytek Liberec |  |  | 3 399,00 Kč |  |  |  | 2 809,00 Kč |  |  | Kancelářská židle FERNANDO, s područkami, houpací mechanismus, textilní kůže - prodyšná |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 999,00 Kč |  |  |  | 3 305,00 Kč |  |  | Kancelářská židle DAVID, s područkami, prodyšným potahem, anatomicky tvarovaná, nastavitelná výška |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 999,00 Kč |  |  |  | 3 305,00 Kč |  |  | Kancelářská židle PUNTO, s područkami, opěrkou hlavy, prodyšným potahem, anatomicky tvarovaná, nastavitelná výška, synchro mechanika, uzpůsobena pro vyšší postavu |  |  |
| www.kancelarskezidle.com |  | přes internet |  |  | 3 430,00 Kč |  |  |  | 2 834,70 Kč |  |  | HALMAR - kancelářské křeslo HALMAR Lotus, s odklopitelnými područkami, plynový píst, houpací mechanismus, materiál koženka |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 479,00 Kč |  |  |  | 2 875,00 Kč |  |  | ALBA - křeslo ODYSEA, s područkami, vysoký opěrák, houpací mechanika s aretací v základní noze, dotykové části hovězí kůže, zbytek koženka |  |  |
| Z výše uvedeného vyplývá, že kancelářskou židli s požadovanými specifiky lze pořídit do 4.000 Kč, vč. DPH. Předpokládaná hodnota kancelářské židle = 3.500 Kč bez DPH. Při výběru židle bude zohledněna cena a osobní pohodlí každé pracovnice (osobně si vyzkouší na místě). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástěnný věšák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky: materiál dřevo, max. 6 úchytů, upevnění na stěnu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| osobně |  | Nábytek U Tužů, Jilemnice |  |  |  |  | 290,00 Kč |  | 240,00 Kč |  |  |  |  |  |
| www.sconto.cz |  | Sconto Nábytek Liberec |  |  |  |  | 759,00 Kč |  | 627,27 Kč |  |  | Předsíňový panel KEVIN, nástěnný, materiál lamino, 4 dřevěnné věšáky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 759,00 Kč |  | 627,27 Kč |  |  | Předsíňový panel KV11, nástěnný, materiál dřevo v různých variantách, 4 kovové věšáky |  |  |
| www.asko-nabytek.cz |  | Asko nábytek Hradec Králové (Praha) |  |  |  |  | 399,00 Kč |  | 329,75 Kč |  |  | Nástěnný věšák PINGU AS-35, materiál dřevo, světlý dub, 3 kovové věšáky |  |  |
| Z výše uvedeného vyplývá, že nástěnný věšák v požadované specifikaci lze pořídit v hodnotě do 800 Kč, vč DPH. Předpokládaná hodnota nástěnného věšáku = 700 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stůl kancelářský (pravý a levý) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky: materiál dřevo, rohový, s bočnicemi, 190 x 120 x 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj | Dodavatel |  |  | cena s DPH |  | cena bez DPH |  |  |  | POPIS, š x v x h (v cm) |  |  |  |  |  |
| http://www.ikea.com/cz | přes internet |  |  | 7 490,00 Kč |  | 6 190,08 Kč |  |  |  | HEMNES, rohový pracovní stůl, 102 x 137 x102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 990,00 Kč |  | 5 776,86 Kč |  |  |  | LIATROP psací stůl, 145 x 73 x 65 |  |  |  |  |  |
| https://www.sconto.cz | přes internet |  |  | 7 499,00 Kč |  | 6 197,52 Kč |  |  |  | Rohová kombinace s kontejnerem OFFICE LINE, 220 x 170 x 73 |  |  |  |  |  |
| http://www.asko-nabytek.cz/ | přes internet |  |  | 7 999,00 Kč |  | 6 610,74 Kč |  |  |  | Psací stůl s regálem MODEL 6234, 140 X 74 X 140 |  |  |  |  |  |
| Z výše uvedeného vyplývá, že kancelářský stůl je reálné pořídit do 6.655 Kč, vč. DPH, což je limist stanovený vyhlašovatelem výzvy C2. Předpokládaná hodnota pracovního stolu kancelářského = 5.500 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontejner pod stůl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky: materiál dřevo, pojízdný, 3 zásuvky, 40 x 58 x 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj | Dodavatel |  |  | cena s DPH |  | cena bez DPH |  |  |  | POPIS, š x v x h (v cm) |  |  |  |  |  |
| http://www.ikea.com/cz | přes internet |  |  | 3 990,00 Kč |  | 3 297,52 Kč |  |  |  | GALANT - zásuvkový díl na kolečkách, 60 x 45 x60 |  |  |  |  |  |
| http://www.pekny-nabytek.cz/ | přes internet |  |  | 2 990,00 Kč |  | 2 471,07 Kč |  |  |  | Kontejner k psacímu stolu 3-zásuvkový LENZA, 45 x 63,5 x 45 |  |  |  |  |  |
| http://www.enabytek-iveli.cz/ | přes internet |  |  | 3 703,00 Kč |  | 3 060,33 Kč |  |  |  | kontejner 3-zásuvkový č.D710, 33x 55,7 x 45,6 |  |  |  |  |  |
| Z výše uvedeného vyplývá, že kontejner pod stůl v požadované specifikaci lze pořídit v hodnotě do 4.000 Kč, vč DPH. Předpokládaná hodnota kontejneru pod stůl = 3.500 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skříň policová (dvéřová) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky: materiál dřevo, varianta s vitrínou i bez, 60 x 180 x 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj | Dodavatel |  |  | cena s DPH |  | cena bez DPH |  |  |  | POPIS, š x v x h (v cm) |  |  |  |  |  |
| http://www.pekny-nabytek.cz/ | přes internet |  |  | 4 380,00 Kč |  | 3 619,83 Kč |  |  |  | Policová skříň LEVANTE, 18 mm silné lamino se zapuštěnými kovovými úchytkami, 80 x 178 x 43 |  |  |  |  |  |
| https://www.sconto.cz | přes internet |  |  | 4 870,00 Kč |  | 4 024,79 Kč |  |  |  | Regál MANAGER, 65 x 155 x 40 |  |  |  |  |  |
| http://www.enabytek-iveli.cz/ | přes internet |  |  | 3 610,00 Kč |  | 2 983,47 Kč |  |  |  | Kancelářská skříň se zámkem AS-004-z0, 57,2 x 175,1 x 33,6 |  |  |  |  |  |
| Z výše uvedeného vyplývá, že skříň policová (dvéřová) v požadované specifikaci lze pořídit v hodnotě do 5.000 Kč, vč DPH. Předpokládaná hodnota skříně policové (dvéřové)l = 4.500 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sestava nábytku pod multifunkční zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky: materiál dřevo, sestava komod o rozměru cca 40 x 58 x 60 a 120 x 75 x 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj | Dodavatel |  |  | cena s DPH |  | cena bez DPH |  |  |  | POPIS, š x v x h (40 x 58 x 60 cm) |  |  |  |  |  |
| http://www.ikea.com/cz | přes internet |  |  | 3 990,00 Kč |  | 3 297,52 Kč |  |  |  | GALANT - zásuvkový díl na kolečkách, 60 x 45 x60 |  |  |  |  |  |
| https://www.sconto.cz | přes internet |  |  | 3 099,00 Kč |  | 2 561,16 Kč |  |  |  | KOMODA BORIS, 60 x 74 x 52 |  |  |  |  |  |
| http://www.asko-nabytek.cz/ | přes internet |  |  | 2 190,00 Kč |  | 1 809,92 Kč |  |  |  | Zásuvková komoda PINGU AS - 25, 80 x 69 x 40 |  |  |  |  |  |
| Zdroj | Dodavatel |  |  | cena s DPH |  | cena bez DPH |  |  |  | POPIS, š x v x h (120 x 75 x 60 cm) |  |  |  |  |  |
| http://www.enabytek-iveli.cz/ | přes internet |  |  | 5 020,00 Kč |  | 4 148,76 Kč |  |  |  | Komoda 3D3S ALBENA AL-19, 110 x 90 x 40 |  |  |  |  |  |
| https://www.sconto.cz | přes internet |  |  | 4 199,00 Kč |  | 3 470,25 Kč |  |  |  | Komoda 36-522-27 EXPERT, 110 x 86 x 40 |  |  |  |  |  |
| http://www.pekny-nabytek.cz/ | přes internet |  |  | 6 370,00 Kč |  | 5 264,46 Kč |  |  |  | Komoda KLASIK 18, 125 x 42 x 91 |  |  |  |  |  |
| Sestavu nábytku dle uvedených specifikací lze pořídit v těchto hodnotách: malá komoda do 4.000 Kč, vč DPH, velká komoda do 6.500 Kč, vč. DPH. Předpokládaná hodnota sestavy nábytku bez DPH = 9.000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení předpokládané hodnoty na nákup nábytku dle zadání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  | počet kusů |  |  |  |  | cena za kus |  |  | cena celkem |  |  |
| Židle kancelářská |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 500,00 Kč |  |  | 10 500,00 Kč |  |  |
| Věšák |  |  | 1 |  |  |  |  | 700,00 Kč |  |  | 700,00 Kč |  |  |
| Stůl kancelářský |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 500,00 Kč |  |  | 11 000,00 Kč |  |  |
| Kontejner pod stůl |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 500,00 Kč |  |  | 7 000,00 Kč |  |  |
| skříň policová (dvéřová) |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 500,00 Kč |  |  | 22 500,00 Kč |  |  |
| sestava nábytku |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 000,00 Kč |  |  | 9 000,00 Kč |  |  |
| Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 700,00 Kč |  |  |

V Jilemnici dne 19.5.2014

…………………………………………………….

Bc. Jaroslav Kandl, vedoucí OSV

(koordinátor I.)