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Zápis č. 1 z pracovního jednání k projektu
„Zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) 
na Městském úřadě v Jilemnici“

22. prosince 2010 od 10 hod na MěÚ Jilemnice – kancelář starosty

Přítomni:

Za GEOMEDIA s. r. o.:
RNDr. Michal Stibitz

- vedoucí projektu pro MěÚ




Jarmila Barancová

- zástupce vedoucího





Mgr. Kryštof Pitrák





David Jelínek

Za MěÚ Jilemnice

Mgr. Vladimír Richter
- starosta města




Ing. Jana Čechová

- místostarostka města





Ing. Martin Šnorbert

- vedoucí odboru rozvoje a MH





Ing. Dagmar Stolínová
- odpadové hospodářství





Bc. Petra Therová

- projektový manažer





Ing. Marcela Morávková
- vedoucí odboru majetku





Ing. Miroslava Kynčlová
- vedoucí finančního odboru

Představení projektu:

a) úvodní environmentální přezkoumání – bude provedeno v termínu leden – únor 2011. Zaměřeno na souhrnné vstupní informace, hospodaření s energiemi, vodní hospodářství, odpady, nakládání s nebezpečnými látkami, obaly, havarijní plány, požární ochranu apod. Bude provedeno společností Geomedia na základě několik schůzek na MěÚ. Geomedia přepošle checklist průběhu sběru informací.

b) realizace EMAS – bude provedeno v termínu březen 2011 – únor 2012. Zahájení po vstupním přezkoumání. V březnu 2011 proběhne školení – 1) členové pracovní skupiny a vrcholového managementu, 2) interní auditoři, 3) ostatní pracovníci. Budou nastaveny procesy ekologického řízení v návaznosti na zdokumentované směrnice, organizační řády. Na konci etapy bude proveden interní audit spolu s s člověkem z Geomedie. 
c) ověření environmentálního systému – březen – květen 2012. Ověření environmentálního prohlášení a registrace systému.

Termín příštího jednání:
10. ledna 2011 od 10 hod (účastníci budou upřesněni, nejspíše Bc. Therová, Ing. Stolínová, Ing. Morávková, p. Vojtíšek), P. Therová bude informovat dotčené o čase jednání.

V Jilemnici dne 29. prosince 2010

Zapsala: P. Therová
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Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP.


