# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00055

Zápis ze 6. schůzky na úrovni řídících pracovníků a politiků k projektu „Vzdělávání v Jilemnici“, konané dne 28. června 2011

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program schůzky:

# Informace k průběhu projektu a jeho aktivitám

# Informace k závěrečné zprávě firmy Activconzult

# Seznámení s harmonogramem dalších postupů

# Vzdělávání – pracovní cesta září 2011

# Řešení srpnových termínů k workshopům firmy Activconzult

# Diskuse

# Úkoly

# Informace k průběhu projektu a jeho aktivitám

# Seznámení s harmonogramem dalších postupů

# Z. Kalfařová seznámila vedoucí pracovníky a politiky s dalšími fázemi, které budou realizovány v projektu

# v současné době je výstupem první části projektu závěrečná zpráva, která byla projednána na úrovni nejužšího vedení úřadu dne 13.6.2011

# v další fázi budou následovat další workshopy s odbory k zavádění systému vzdělávání a hodnocení

# následně vzdělávání vedoucích odborů v systému vzdělávání a hodnocení

# Informace k závěrečné zprávě firmy Activconzult

# p. tajemník sdělil přítomným, že úřad byl v závěrečné zprávě hodnocen jako nadprůměrný

# pokud se týká počtu zaměstnanců, současné počty jsou v souladu s provedenými porovnáními v rámci benchmarkingu

# na žádost vedoucích odborů rozhodl p. tajemník o poskytnutí výňatku hodnocení za každý odbor zvlášť pro jednotlivé vedoucí

# Vzdělávání – pracovní cesta září 2011

# Řešení srpnových termínů k workshopům firmy Activconzult

# po dohodě s vedoucími odborů a firmou Activconzult bylo zkonstatováno, že rezervovaný termín na zářijové setkání 14. – 16. 9. 2011 bude zrušen a nahrazen jedním školicím dnem k systému vzdělávání a hodnocení

# Úkoly

# Připravit pro vedoucí odboru výňatky ze závěrečné zprávy

# Odpovídá: D. Ouhrabková

# Termín: 30.6.2011

# 5.1 Zrušit rezervaci termínu 14. – 16.9. 2011 v Luhačovicích, zhotovit přehled termínů

# pro nový termín ke vzdělání pro vedoucí odborů a umístit jej na místní síť

# Odpovídá: D. Ouhrabková

# Termín: 30.6. 2011

V Jilemnici 30.6.2011

Zapsala: Zdeňka Kalfařová, hlavní manažerka