Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 32. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 16. 4. 2013

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- kontrola plnění úkolů z 31. jednání RT CAF

- druhé sebehodnocení – kritérium č. 2

- druhé sebehodnocení – výsledková kritéria

- zadání úkolů na měsíc duben a květen

- diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 31. jednání RT CAF

4a) Kromě kritéria č. 2 bylo dokončeno zpracování a sumarizace předpokladových kritérií.

4b) Vedoucí odborů připravují podklady pro výsledková kritéria sebehodnocení.

- Druhé sebehodnocení – kritérium č. 2

- ke kritériu č. 2 bylo v rámci sebehodnocení svoláno speciální jednání na úrovni vedoucího skupiny, koordinátorky a manažerky projektu

- bylo třeba věcně vydiskutovat způsob hodnocení jednotlivých subkritérií po linii úřadu

- výstupy tohoto jednání byly jeho účastníky prezentovány realizačnímu týmu

- výstupy byly v konečné podobě zařazeny do výsledků sebehodnocení v rámci předpokladových kritérií

- Druhé sebehodnocení – výsledková kritéria

- pro hodnocení výsledkových kritérií byla dohodnuta příprava podkladů z jednotlivých odborů a sumární zpracování výsledků

- podklady připravují vedoucí jednotlivých odborů, a to zejména v rámci potřebnosti              a smysluplnosti vykazovaných ukazatelů a sledování trendů

- výsledky zpracují do sumární podoby koordinátorka a projektová manažerka

- Zadání úkolů na měsíc duben a květen

4a) Dokončit přípravu podkladů pro zpracování výsledkových kritérií.

Zodpovídají: vedoucí odborů

Termín: 31. 5. 2013

4b) Připravit zpracování výsledkových kritérií po stránce formální.

Zodpovídají: koordinátorka a manažerka projektu

Termín: 31. 5. 2013

4c) V rámci výsledkových kritérií připravit a vyhodnotit dotazníková šetření spokojenosti se službami úřadu a šetření spokojenosti zaměstnanců.

Zodpovídá: koordinátorka projektu, manažerka projektu

Termín: do 31. 5. 2013

- Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné podněty.

Další schůzka RT CAF se uskuteční 14. května 2013 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 17. dubna 2013

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ