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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 15. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 1. listopadu 2011 
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:
dle přiložené prezenční listiny
Program jednání:

· kontrola plnění úkolů ze 14. jednání RT CAF

· informace o práci skupin k plnění úkolů APZ

· konečné komentáře k vizi se zapracovanými připomínkami

· zadání úkolů na měsíc listopad

· diskuse

1. Kontrola plnění úkolů ze 14. jednání RT CAF
Ad  5 a)

· připomínky k rozpracovanému textu vize uplatnili Martin Šnorbert a Kateřina Jandurová, po odsouhlasení všemi členy RT byly zakomponovány do konečných textů komentářů k vizi úřadu
· vize a texty budou připraveny koordinátorkou ve formě materiálu radě města (na vědomí) a poté ke zveřejnění na webu města

Ad 5 b)
· připomínky k systému odměňování skupin APZ nebyly uplatněny
· na základě předběžného projednání systému odměňování v projektovém týmu bylo dohodnuto, že konečné částky budou oznámeny všem členům RT e-mailem v průběhu měsíce listopadu

Ad 5 c)
· projektový tým si vyhradil prodloužení termínu projednání hotovostních odměn v rámci konečného stanoviska, výsledek projednání bude oznámen vedoucím skupin e-mailem v průběhu měsíce listopadu /viz. bod 5 b) – kontrola plnění úkolů/
Ad 5 d)
· hlavní manažerka konzultovala s poskytovatelem dotace možnost odměňování vedoucích skupin APZ z přímých nákladů projektu
· v případě odměňování vedoucích skupin APZ lze použít pouze nepřímé náklady

Ad 5 e)
· viz. bod 5 a) – kontrola plnění úkolů
Ad 5 f)
· skupina k prioritě č. 5 APZ byla doplněna a má v současné době celkem 9 členů - zástupců jednotlivých odborů, včetně vedoucího
2. Informace o práci skupin k plnění úkolů APZ
· informace o dosavadní činnosti a výsledcích jednání skupin ustanovených k prioritám APZ podali vedoucí skupin Martin Šnorbert, Zdeňka Kalfařová a Dagmar Ouhrabková

· dílčí zápisy z jednotlivých jednání pracovních skupin jsou k dispozici na vnitřní síti úřadu

3. Konečné komentáře k vizi se zapracovanými připomínkami
· viz. bod 5 a) –kontrola plnění úkolů

4. Zadání úkolů na měsíc listopad

a) Připravit finanční přehled ve vazbě na odměny z prostředků projektu.
Zodpovídá: Z. Kalfařová

Termín: do 25.11.2011

b) Připravit vyhodnocení práce skupin APZ včetně výstupů.
Zodpovídají: vedoucí skupin APZ

Termín: do 6.12.2011

c) Připravit návrhy odměn pro členy skupin APZ.
Zodpovídají: vedoucí skupin APZ

Termín: do 30.11.2011

Další schůzka RT CAF se uskuteční v úterý 6. 12. 2011 od 8.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 2. listopadu 2011
Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ
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    Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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