Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality“

(doba trvání projektu: 1.10..2011 – 31. 3. 2014)

Zápis z 12. jednání realizačního týmu v rámci projektu

„Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů“,

konaného dne 11. září 2012 v kanceláři tajemníka MěÚ

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- Kontrola plnění úkolů z 11. jednání RT

- Úkoly pro realizační tým

- Diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 10. jednání RT

a) Pracovní schůzka s ředitelem SD Jilm

- dne 3. září proběhla pracovní schůzka hlavní manažerky a koordinátorky s ředitelem SD Jilm Mgr. Jiřím Paulů

- byly dohodnuty finální podmínky k realizaci všech kurzů pro rok 2012, místnosti, termíny, uspořádání vybavení apod.

b) Realizace schůzek s účastníky kurzů komunikačních dovedností

- dokončeny jsou schůzky s účastníky kurzů, probíhá sumarizace podkladů  a zpětné vazby pro lektora

c) Monitorovací zpráva

- členové realizačního týmu průběžně zajišťují podklady pro zpracování 3. monitorovací zprávy

- Závěry z přehledu postupu plnění KA1

Cílová skupina – všichni zaměstnanci městského úřadu a 3 městští strážníci jsou rozděleni do 10 skupin, ve kterých budou absolvovat systémové vzdělávání v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností .

Při výběru firmy bylo podmínkou, aby kurzy probíhaly zážitkovou formou, ne jen teoretickou průpravou. Proto bude výuka probíhat po menších skupinách – max 10 účastníků.

Kurzy budou zahájeny 3. října.

Vzdělávání je organizováno tak, že do konce letošního roku bude probíhat vzdělávání v komunikačních dovednostech pro všechny skupiny.

V prvním čtvrtletí roku 2013 absolvují zaměstnanci kurzy na řešení konfliktů, poté bude následovat kurz asertivní komunikace.

V druhém pololetí 2013 budou probíhat kurzy pro vedoucí úředníky.

3)  Závěry z přehledu postupu plnění KA3 :

a) personální manažerka projednala s vedoucími odborů požadavky na vzdělávání pro všechny zaměstnance úřadu. Průběžně tyto údaje doplňuje údaje do vytvářeného celkového systému vzdělávání na úřadě. Konkrétně se jedná o zápisy týkající se vzdělávání jednotlivých pracovníků do kompetenčních modelů. Je třeba u každého zaměstnance v spolupráci s vedoucím  stanovit úroveň vzdělání požadované při nástupním pohovoru, požadavky na další vzdělávání pro zajištění kompetentního výkonu funkce (vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích pracovníků, zvláštní odborná způsobilost, průběžné vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících)

b) po dokončení prací dle bodu a) budou zahájeny práce na vytvoření systému hodnocení účastníků vzdělávání, zpracování systému zpětné vazby a následných opatření

c) bude vytvořena závazná podoba ročního plánu vzdělávacích potřeb jako podkladu pro nárok finančních prostředků z rozpočtu města

d) bude třeba vytvořit obecně závazné pokyny pro zajištění evidence a průkaznosti systému vzdělávání – projednat otázku schválení tohoto dokumentu(tajemník)

4)	 Úkoly pro realizační tým

a) Dokončit zpracování 3. monitorovací zprávy.

Zodpovídá: hlavní manažerka

Termín: do 30. 10. 2012

b) 	Dokončit přípravu na realizaci vzdělávacích kurzů

- Zajistit pozvánky pro účastníky kurzů dle skupin.

- Připravit  a zkontrolovat vše pro zajištění publicity.

- Zpracovat dokument k evidenci účastníků vzdělávání – bude přiloženo k MZ jako výkaz o plnění   indikátorů

Zodpovídá: personální manažerka, koordinátorka

Termín: do 15.10. 2012

c) Konzultovat s lektorem sumarizované požadavky cílové skupiny na praktické ukázky a poskytnout zpětnou vazbu lektorovi kurzů.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: průběžně

d) Realizace KA 2 – dokončit a předložit k projednání realizačnímu týmu návrh harmonogramu dalších prací na klíčové aktivitě č.2

Zodpovídá: hlavní manažerka, koordinátorka

Termín: říjen 2012

e) Pokračovat v realizaci KA3 – vytvoření systému průběžného vzdělávání.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: trvale 2012

Další schůzka RT se uskuteční v úterý 30. října 2012 od 13.00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ.

V Jilemnici 12. září 2012

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka