

**Město Jilemnice**

**Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice**

**IČ 00275808**

**tel. 481 565 111**

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

**Zápis z 2. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“**

**konané dne 24.února 2014**

**v kanceláři 251 - OSV**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. **Kontrola plnění úkolů**

* Pracovní výkazy – úkol trvá.
* Dokončit výběrová řízení na modernizaci prostor OSPOD a kancelářskou techniku – trvá.

1. **Informace o výběrových řízeních**

* Zadána úprava stavební dokumentace před zahájením prací. Na podnět OSPOD byla zjištěna chyba v původní dokumentaci – chybná výměra jedné z místností
* Stavební práce budou zpožděny v důsledku nápravy chyby v projektové dokumentaci. Kvůli nutné opravě stavební dokumentace dojde ke zpoždění vyhlášení výběrového řízení a tím i zahájení prací. Toto zpoždění neovlivní harmonogram projektu.
* Probíhá definice zadání technických parametrů pro zadání výběrového řízení na dodávku kancelářské techniky. Zorganizovat schůzku mezi OSPOD a vedoucím odd. informatiky (Jandurová, Kalfařová do poloviny března 2014).
* Na základě jednání s vedoucím informatiky budou stanoveny předpokládané ceny pro kancelářskou techniku. Z jednání bude pořízen záznam, jehož součástí bude předpokládaná cena zakázky bez DPH.
* Výběrové řízení na dodávku nábytku bude realizováno tak, aby dodávka nábytku byla uskutečněna neprodleně po ukončení stavebních prací (Jandurová, Kalfařová)
* Výběrové řízení na vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012 Sb., bude zpracováno až po vydání metodiky MPSV k naplňování standardů očekává se v březnu 2014 - (Jandurová, Kalfařová, Kandl).

1. **Diskuse** – ze strany pracovníků OSPOD zazněl požadavek na zajištění vystěhování nábytku před stavebními úpravami. (Jandurová, Kalfařová, Kandl do poloviny března)

V Jilemnici 24.2.2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka