# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Zápis ze 7. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

konané dne 9.července 2014

v kanceláři OSV

Přítomni: dle prezenční listiny

- Kontrola plnění úkolů

- Poskytovatel dotace odsouhlasil změnu umístění OSPOD na webu jako nepodstatnou změnu. Nově bude OSPOD umístěn v hlavní nabídce s názvem Sociální oblast (umístěno na titulní webové stránce města).

- Probíhají práce na výrobě nábytku. Úkol trvá.

- Metodika – harmonogram prací

- Přítomní se shodli na tom, že nová metodika bude v souladu s novou metodikou vydanou MPSV na konci června 2014

- Dr. Sluková představila přítomným návrh postupu prací na metodice

- Po diskusi s OSPOD – zvolen následující postup: každý pracovník OSPOD si připraví přehled procesů a aktivit ve vztahu k jednotlivým standardům, dr. Sluková v předem dohodnutých termínech projedná formou osobní konzultace stávající procesy s následným návrhem nového procesu; výstupy z jednání následně dr. Sluková zpracuje do nových postupů a kompetencí (procesní postupy s odpovědnostmi) v souladu se standardy OSPOD

- S personální manažerkou prodiskutován postup prací při aplikaci standardizace do vnitřních předpisů úřadu a do kompetenčních profilů pracovníků OSPOD

- Webové stránky OSPOD

- Pracovníci OSPOD zpracují návrh cesty a umístění OSPOD

- Podmínky umístění budou diskutovány s informatikem

- Nově vytvořené dokumenty musí splňovat požadavky na povinné minimum publicity

- Webové stránky OSPOD musí také splňovat požadavky povinného minima publicity

- Dr. Sluková doplnila, že by na webu měly být zodpovězeny nejčastější dotazy OSPOD

- Diskuse – součástí výkazů práce projektu může být i účast na metodických dnech  realizovaných v rámci projektu Libereckého kraje.

# Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 9.7.2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka