[image: image2.png]




Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 9. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 5. 4. 2011 
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:
dle přiložené prezenční listiny
Program jednání:
· kontrola plnění úkolů z 8. jednání realizačního týmu

· sumarizace priorit k akčnímu plánu zlepšování

· workshop s firmou A-21 k tvorbě akčního plánu zlepšování

· zadání úkolů pro členy realizačního týmu

1. Kontrola plnění úkolů z 8. jednání realizačního týmu
ad 5a)
· termín workshopu s firmou A-21 dohodnut ve stanoveném termínu

ad 5b)

· členové RT v sebehodnotících skupinách vybrali priority k realizaci v akčním plánu  

zlepšování ve stanoveném termínu

2. Sumarizace priorit k akčnímu plánu zlepšování
· zástupci sebehodnotících skupin prezentovali na jednání RT vybrané priority

· koordinátorkou byl nastíněn rámec dalšího postupu v procesu sestavení a realizace akčního plánu zlepšování ve vazbě na sebehodnotící zprávu, vybrané priority a výstupy workshopu firmy A-21
3. Workshop s firmou A-21 k tvorbě akčního plánu zlepšování
· wokrshop pro členy RT byl realizován pod vedením Ing. Zdeňka Havelky, Ph.D. – zástupce firmy A-21
· v rámci workshopu byly nejprve diskutovány současné výstupy realizačního týmu z procesu zavádění CAF, dále byla představena metoda projektového řízení a v závěru diskutovány a doporučeny postupy pro další aktivity k procesu realizace akčního plánu zlepšování
· součástí workshopu byla prezentace firmy A-21, v předstihu zaslaná všem členům RT

4. Zadání úkolů pro členy realizačního týmu
a) na základě výstupů členů RT (seznam priorit) a doporučení firmy A-21 sestavit koncepční řešení dalších úkolů v souvislosti s realizací akčního plánu zlepšování (do 8. 4. 2011)
b) koncepční řešení projednat na poradě TPV (11. 4.2011)

c) koncepční řešení projednat se členy RT (do 20.4.2011)
odpovídá: koordinátorka MěÚ

d) seznámit se s prezentací firmy A-21 (zaměřit se především na část věnovanou projektovému řízení)
odpovídají: členové RT









termín: průběžně v měsíci dubnu

Předběžné termíny dalšího setkání RT CAF:

do 20.4. 2011 – dle dohody se členy RT

3.5. 2011 – čas v tomto termínu bude oproti původnímu plánu upraven vzhledem k realizaci



  workshopů pro odbory v rámci projektu „Vzdělávání v Jilemnici“, členové RT 



  budou včas informováni

V Jilemnici 6. dubna 2011




Zapsala: Dagmar Ouhrabková
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            Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“




    Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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