Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice

IČO 275 808

# Zápis ze společného jednání realizačního týmů CAF,

# středa 25.1. 2012, 13:00 hod. v zasedací místnosti

Účast: viz prezenční listina

V úvodu proběhla kontrola úkolů z minulé porady a byl dohodnut postup prací pro rok 2012. Přítomní byli informováni o datu akreditace – 9.-11.5.2012 s tím, že je nutno využít co nejvíce prací na přípravě ve prospěch projektu CAF-zlepšování služeb občanům, pacientům. Bylo vyhodnoceno zpracování úkolů z předauditu s důrazem na odstraňování nedostatků. Jednotliví členové týmů informovali o stavu prací na úpravách vnitřních směrnic a podkladů pro interní audity, které jim byly svěřeny. V této fázi proběhlo zvlášť vyhodnocení týmů                I. a II.  Plánovaná kontrola podkladů k akčnímu plánu zlepšování byla odložena na únor, členové týmů pouze informovali, že podklady zpracovávají. Ing. Krejčí a Mgr. Maralík v závěru informovali o inventuře majetku, následovala diskuse a závěr.

Úkoly do příští porady:

- trvá zpracování úkolů z předauditu s důrazem na odstraňování zjištěných nedostatků

- pokračování prací na úpravách vnitřních směrnic a podkladů pro interní audity

- příprava podkladů pro akční plán zlepšování

- samostudium – kritéria výsledků

Byla provedena fotodokumentace jednání týmů CAF.

Další jednání realizačních týmů MMN I a II. se uskuteční společně  dne 22.2. 2012 v zasedací místnosti ředitelství MMN od 13:30.

…….……………………

Zápis zpracoval: Mgr. Petr Maralík, 26.1. 2012