Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 31. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 21. 3. 2013

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- kontrola plnění úkolů z 30. jednání RT CAF

- druhé sebehodnocení – workshop s firmou A-21 (Ing. Lubomír Baláš)

- zadání úkolů na měsíc duben

- diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 30. jednání RT CAF

3a) Pokračovala práce na sebehodnocení ve skupinách.

3b) Vedoucí skupin předali podklady k sumárnímu zpracování ve stanoveném termínu do 10.3. 2013

3c) Koordinátorka a manažerka projektu sumarizovaly podklady k sebehodnocení pro společný worskhop.

- Druhé sebehodnocení – workshop s firmou A-21

- v rámci workshopu s Ing. Balášem byla představena jednotlivá předpokladová kritéria, a to za každou sebehodnotící skupinu

- v rámci workshopu byla diskutována předpokladová subkritéria, která skupinám činila největší obtíže při sebehodnocení

- Ing. Baláš rozváděl u těchto případů konkrétní příklady z praxe, aby bylo možné více přiblížit danou problematiku očima veřejné správy

- k dokončení hodnocení předpokladových kritérií byl dohodnut termín do 25.4. 2013

- Druhé sebehodnocení – výsledková kritéria

- pro hodnocení výsledkových kritérií bylo dohodnuto poskytnutí podkladů z jednotlivých odborů a sumární zpracování výsledků

- podklady dodají vedoucí jednotlivých odborů

- výsledky zpracují do sumární podoby koordinátorka a projektová manažerka

- Zadání úkolů na měsíc duben

4a) Dokončit zpracování a sumarizaci předpokladových kritérií.

Zodpovídají: členové RT

koordinátorka MěÚ

manažerka projektu

Termín: 25. 4. 2013

4b) Připravit podklady pro výsledková kritéria sebehodnocení.

Zodpovídají: vedoucí odborů

Termín: do konce května 2013

- Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné podněty.

Další schůzka RT CAF se uskuteční 16. dubna  2013 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 22. března 2013

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ