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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 8. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 1.3. 2011 
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:
dle přiložené prezenční listiny
Program jednání:
· Kontrola plnění úkolů ze 7. jednání realizačního týmu
· Seznámení s výsledkem vyjádření firmy A-21 k sebehodnotící zprávě
· Seznámení s dalšími postupy v rámci zavádění CAF na MěÚ

· Diskuse

· Zadání úkolů pro členy realizačního týmu

1. Kontrola plnění úkolů ze 7. jednání realizačního týmu
ad 2
· termíny k setkání se zaměstnanci za účelem seznámení s výsledky sebehodnocení byly stanoveny na 17. a 18. února 2011

· v obou termínech se zúčastnilo celkem 37 zaměstnanců úřadu
2. Seznámení s výsledkem vyjádření firmy A-21 k sebehodnotící zprávě
· 25.2. 2011 obdržela hlavní manažerka projektu Stanovisko k hodnotícím zprávám MěÚ Jilemnice a MMN v Jilemnici od poradenské firmy A-21
· stanoviskem byla zpráva pozitivně hodnocena a jako další postup bylo doporučeno zorganizování dvou jednodenních workshopů k detailnímu rozboru a zlepšování jednotlivých kritérií a subkritérií, s předběžným návrhem termínu – počátek měsíce dubna
· vyjádření bude založeno jako součást tohoto zápisu

3. Seznámení s dalšími postupy v rámci zavádění CAF na MěÚ

· koordinátorka MěÚ seznámila členy RT s dalšími postupy v projektu „Zavádění CAF v Jilemnici“ dle stanoveného harmonogramu projektu

· po prvním procesu sebehodnocení bude následovat tvorba akčního plánu zlepšování, jehož termín vyhotovení je stanoven do konce června 2011
4. Diskuse

· v diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky
5. Zadání úkolů pro členy realizačního týmu

a) dohodnout termín workshopu s firmou A-21, nejlépe na 5.4.2011 (další plánované jednání realizačního týmu) a předběžné zaslání případných studijních materiálů)
odpovídá: koordinátorka MěÚ

termín:     do 4.3.2011

b) v rámci sebehodnotících skupin určit 3-5 priorit z aktivit navržených do akčního plánu zlepšování (prioritám určit pořadí), návrhy zaslat koordinátorce MěÚ

odpovídají: členové RT

termín:        do 31.3.2011
Předběžný termín dalšího setkání RT CAF:

· úterý 5. dubna 2011, 8.00 hod., dle případné dohody s firmou A-21 budou místo a program upřesněny
V Jilemnici 2. března 2011




Zapsala: Dagmar Ouhrabková
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    Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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