Zápis č. 5 z pracovního jednání k projektu

„Zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) na Městském úřadě v Jilemnici“

22. června 2011 od 9 hod na MěÚ Jilemnice (kancelář odboru rozvoje)

II. etapa realizace projektu

Přítomni:

Za GEOMEDIA s. r. o.:	Mgr. Kryštof Pitrák

Za MěÚ Jilemnice:

Ing. Martin Šnorbert		- vedoucí odboru rozvoje a MH

Ing. Petra Therová		- projektový manažer

Na základě předloženého harmonogramu se projednávala další část v postupu prací při realizaci zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) – část vytvoření enviromentálních aspektů a hodnocení, vypracování registru enviromentálních aspektů a metodiky hodnocení závažnosti aspektů.

Mgr. K. Pitrák předložil návrh registru aspektů rozdělený na přímé (ty, které úřad může ovlivnit) a nepřímé aspekty (které úřad nemůže ovlivnit přímo). Oblasti byly rozděleny následovně:

- činnost úřadu

- provoz úřadu

- používání vozidel

- havarijní situace

- činnost dodavatelů

U každé oblasti byly určeny environmentální aspekty, environmentální dopady, pravděpodobnost, závažnost, kategorii a opatření.

Pravděpodobnost a závažnost jsou představiteli bodového hodnocení. Bodové hodnoty jsou od 1 do 4 (pokud je nastaveno 3bodové hodnocení, často to svádí k bodování hodnotou 2). Kategorie představuje součin pravděpodobnosti a závažnosti.

Na místě byly zapracovány připomínky ze strany MěÚ, další připomínky je možno zaslat e-mailem Mgr. Pitrákovi do středy 29. června.

Úkoly:

- Mgr. Pitrák zašle elektronikou podobu registru aspektů a metodiky

- P. Therová zašle do 29.6. připomínky k materiálu

- cca v září bude RM či ZM předložena zpráva o postupu v realizaci projektu (P. Therová)

Termín příštího jednání:

- v pátek 15. července v 9 hod na MěÚ Jilemnice, vytvoření environmentální legislativy a registru právních a jiných požadavků

V Jilemnici dne 22. června 2011

Zapsala: P. Therová