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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 12. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 28. června 2011 
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:
dle přiložené prezenční listiny
Program jednání:
1. Kontrola plnění úkolů z 11. jednání RT CAF
2. Nová finalizace podkladů k APZ

3. Konečná verze APZ 06/2011

4. Postup a harmonogramy APZ 06/2011

5. Zadání úkolů na měsíc červenec a srpen

6. Diskuse

1. Kontrola plnění úkolů z 11. jednání RT CAF

5 a) Projednat se členy RT, kteří dosud nejsou zapojeni ve skupinách pro plnění prioritních úkolů, jejich zapojení do ustanovených týmů.
                                                           Zodpovídá: koordinátorka MěÚ

                                                           Termín: do 25.5.2011

- projednání s jednotlivými členy skupin uskutečněno v termínu do 25.5.2011
5 b) Rozplánovat zadané priority do projektové karty. 

                                                               Zodpovídají: vedoucí týmů, týmy, manažerka, koordinátorka

                                                               Termín: do 15. 6. 2011

- ve spolupráci zodpovídajících osob bylo všech 6 priorit rozplánováno v projektových kartách

5 c) Zpracovat konečnou verzi APZ do konce roku 2011.

                                                                Zodpovídá: koordinátorka MěÚ

                                                                Termín: do 15.6.2011

- konečná verze APZ do stanoveného termínu zpracována a představena členům RT na jednání

-
5 d) Systematicky očíslovat všechny úkoly vycházející ze sebehodnotící zprávy – přenos číselné řady do následně promítnutých v APZ.

                                                                      Zodpovídá: koordinátorka MěÚ

                                                                      Termín: do 15.6.2011
- úkoly a priority byly v termínu očíslovány v souladu se sebehodnocením jednotlivých skupin a kritérii v rámci metody CAF
2. Nová finalizace podkladů k APZ

· členům RT byla hlavní manažerskou představena nová verze podkladů k APZ, včetně priorit, zásobníku a rozpracovaných úkolů

· materiál bude zaslán členům RT po ukončení jednání k prostudování

3. Konečná verze APZ 06/2011

· prostřednictvím finalizace podkladů byl vytvořen první akční plán zlepšování pro období 06-12/2011

· APZ bude zaslán členům RT po ukončení jednání k prostudování

4. Postup a harmonogramy APZ 06/2011

· hlavní manažerka a koordinátorka informovaly členy RT o způsobu plnění úkolů stanovených v akčním plánu zlepšování

· projektové karty k jednotlivým úkolům budou v průběhu července umístěny na vnitřní síť

· doplňování projektových karet v rámci evidence plnění úkolů budou zajišťovat hlavní manažerka a koordinátorka

5. Zadání úkolů na měsíc červenec a srpen

a) realizovat schůzky týmů ustanovených k plnění úkolů akčního plánu zlepšování
b) stanovit harmonogram splnění jednotlivých úkolů jako podklad do projektových karet

c) zajistit rozdělení úkolů jednotlivým členům týmů

Termín: do 31.8.2011

Odpovídají: členové RT

Další schůzka RT CAF se uskuteční v úterý 30.8. od 8.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 30.6.2011
Zapsala: Dagmar Ouhrabková
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    Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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