Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis ze vstupní schůzky implementační  skupiny k prioritě č. 4 Akčního plánu zlepšování v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konané 15. listopadu 2011 v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice od 9:30 hodin

IV. Vyhodnotit akční plán 2008-2010, zpracovat a schválit akční plán 2011-2012.

Zápis

z jednání nově jmenované implementační skupiny a komise rozvoje, které se konalo dne 15.11.2011 v zasedací místnosti města Jilemnice od 9:30 hodin.

Přítomni dle prezenční listiny.

Účelem  vstupního jednání bylo seznámení členů implementační skupin  s „náplní práce“ implementační skupiny =  kontrola implementace schválené Strategie města Jilemnice na léta 2008 – 2025, vyhodnocení schváleného akčního plánu  na léta 2008 -2010 a vytvoření akčního plánu na roky 2012 -2014, případně zařazení nových projektů do zásobníku projektů nebo jejich aktualizace a spolupráce při případné aktualizaci územního plánu města Jilemnice.

V úvodu Šnorbert stručně představil členy implementační komise i důvod, proč byli starostou města jmenováni právě oni.

Následně došlo k vyhodnocování akčního plánu pro roky 2008 -2010.  Tento byl nejprve prodloužen do roku 2011, aby byla zajištěna časová provázanost a bylo dohodnuto, že další akční plán bude diskutován na léta 2012 -2014 (konec volebního období).

Při vyhodnocení  akčního plánu pro léta 2008 -2011 zazněla nejprve skutečnost, že akční plán byl vytvářen ještě v době hospodářské konjunktury a nepočítal s obdobím stagnace ani se příliš nelimitoval rozpočtovým výhledem města Jilemnice. Následně bylo plnění jednotlivých opatření okomentováno příslušnými garanty nebo Šnorbertem , stručný návrh vyhodnocení je zasílán s tímto zápisem v excelovské tabulce  - dopsáno do schváleného akčního plánu.

Úkol pro všechny zúčastněné – do příští schůzky – středa 14.12. 2011 opět od  9:30 hod v zasedací místnosti města Jilemnice, prostudovat zaslané materiály – zásobník projektů z roku 2008, vyhodnocení akčního plánu 2008 -2011 -  uplatnit případné připomínky k vyhodnocení a navrhnout projekty k realizaci pro roky 2012 -2014. Jako pomocný materiál k možnému studiu bude ještě zaslán článek o ekologické stopě města Jilemnice.

Případné připomínky či návrhy na doplnění zásobníku projektů prosím zasílejte na e-mail:snorbert@mesto.jilemnice.cz.

Další schůzka bude 14.12.2011 od 9:30 hodin v zasedací místnosti města Jilemnice .

Zapsal: Šnorbert  16.11.2011