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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Zápis z jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu „Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 1.9.2010 v kanceláři starosty města Jilemnice
Přítomni:
dle přiložené prezenční listiny
1. Uzavření DPČ a další formální náležitosti související s realizací projektu

· členové týmu podle pokynů hlavní manažerky projektu provedli kontrolu údajů na čestných prohlášeních a dohodách

· dohody pro členy realizačního týmu byly na místě uzavřeny a oboustranně podepsány

2. Výkazy práce
· hlavní manažerka projektu podala informace ke správnému vyplňování pracovních výkazů

· vzorové vyplnění výkazů obdrží členové realizačního týmu e-mailem

· výkazy budou odesílat členové realizačního týmu vždy koncem měsíce e-mailem hlavní manažerce 
· sledování počtu hodin odpracovaných pro zaměstnavatele se v rámci projektu sleduje pouze u pracovních smluv

· u DPČ je nutné uvádět stejné údaje v obou sloupcích vykazovaných hodin

· na základě DPČ není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu týdenní pracovní doby

3. Informace o připravovaných výběrových řízeních
· hlavní manažerka projektu podala informace k výběrovému řízení o přestavbě webu, výběrovém řízení na vzdělávání (společně s MMN Jilemnice) a poradenství k implementaci CAF na Městském úřadě a v MMN; pouze pro členy RT MMN bude formou VŘ zajištěno 14 notebooků a diskové úložiště
4. Zadání úkolů
a) pracovní výkaz odesílat hlavní manažerce projektu 







termín: vždy poslední den v měsíci








zodpovídají: členové realizačního týmu

b) v rámci plánované přestavby webových stránek města

· zkontrolovat stránky svých odborů (aktuálnosti dokumentů, fotografie)
· projednat podobu prezentace města a odboru na webu s podřízenými

· změny k redakčnímu systému konzultovat s informatiky

· zpracovat další náměty k doplnění či zlepšení stránek podle speciální náplně odboru

· prohlédnout weby jiných měst

· stanovit odpovědnou osobu za obsah a aktuálnost webových informací odboru

· návrh změn zaslat vedoucímu oddělení informatiky
termín: 6. 9. 2010

zodpovídají: členové realizačního týmu

c) zpracovat návrhy vedoucích odborů a připravit podklady pro další jednání realizačního týmu








termín: 9.9. 2010








zodpovídá: vedoucí oddělení informatiky

d) zpracovat jednací řád realizačního týmu








termín: 9.9. 2010








zodpovídá: koordinátorka MěÚ
5. Připomínka
· koordinátorkou MěÚ byla všem členům realizačního týmu zdůrazněna nutnost osobní účasti na jednáních

Termín příštího jednání realizačního týmu:


9. září 2010, 15.00 hod.









kancelář starosty

V Jilemnici 1. září 2010



Zapsala: Dagmar Ouhrabková
� dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů�
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            Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“


Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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