

**Zápis z jednání realizačního týmu ke KA 3 „Systém odborné spolupráce v oblasti prevence“ ze dne 20.2.2015**

Přítomni: viz. prezenční listina

Program: 1/ Vyhodnocení schůzky s dětskými lékaři

 2/ Příprava jednání se zástupci ÚP Jilemnice

 3/ Různé

Ad 1) Dne 11.2.2015 proběhla schůzka z dětskými lékaři z ORP Jilemnice a přilehlých oblastí. Pediatři byli seznámeni s prací OSPOD a řešila se konkrétní témata týkající se vzájemné spolupráce (viz. zápis). MUDr. H. Kubinová se nabídla, že se stane členkou Komise SPOD (dále jen Komise). Jmenování do Komise a pozvánku na příští jednání zajistí M. Vargová - tajemnice Komise.

 Ad 2) Realizační tým se shodl na okruzích témat, která budou projednávána na následné schůzce se zástupci ÚP:

* sociální šetření ze strany ÚP a možné propojení se sociální prací OSV,
* podrobnější informace k příspěvku na bydlení (PnB),
* možnosti a podmínky pro poskytnutí mimořádné okamžité pomoci (MOP),
* aktuální informace týkající se příspěvků pro pěstouny,
* informace o aktuálním rozdělení obvodů a agend.

Ad 3) Z důvodu velkého pracovního vytížení v měsíci březnu se setkání s neziskovými organizacemi uskuteční v měsíci dubnu, přesný termín bude stanoven během března. Členky realizačního týmu průběžně připraví seznam neziskových organizací, jejichž zástupci budou na jednání pozváni.

V Jilemnici 23.2.2015 Zapsala: J. Vébrová

 Projekt „**Standardizace OSPOD v Jilemnici“**

 Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

 (doba trvání projektu: 1.2.2014 – 30.6.2015)

*Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost*

*a státního rozpočtu ČR*