Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality“

(doba trvání projektu: 1.10..2011 – 31. 3. 2014)

Zápis z 21. jednání realizačního týmu v rámci projektu

„Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů“,

konaného dne 11. června 2013 od 13.00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

- Program jednání:

- Kontrola plnění úkolů z 20. jednání RT

- Zpráva o plnění KA 1

- Plán realizace KA 2

- Plnění KA 3

- Úkoly pro realizační tým

- Diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 20. jednání RT

a) Realizace vzdělávacích kurzů

Pozvánky jsou rozesílány vždy týden před konáním kurzu všem přihlášeným účastníkům. Prezenční listiny, pozvánky pro účastníky jsou označeny logem. Průběžně je vyplňován formulář pro vykazování monitorovacích indikátorů.

b) Konzultace s lektorem a účastníky školení

Personální manažerka komunikuje s lektorem ohledně požadavků cílové skupiny na zaměření kurzů asertivní komunikace. Na základě jednání poskytuje personální manažerka lektorovi pravidelnou zpětnou vazbu od účastníků kurzu.

c) Realizace klíčové aktivity č. 2

Firma EVERESTA poslala návrh odborných textů vzdělávacích kurzů.

d) Pokračování realizace KA3

Personální manažerka pokračuje v průběžném doplňování kompetenčních profilů zaměstnanců – vzdělávací aktivit průběžného vzdělávání 2013 a připravuje další podklady pro vytvoření systému průběžného vzdělávání.

- Zpráva o plnění KA 1

Koordinátorka podala informaci o realizaci vzdělávání. V průběhu června bude ukončen kurz asertivní komunikace. V průběhu prázdnin nejsou plánovány žádné kurzy vzhledem k čerpání dovolených. Pokračovat se bude až v září kurzy prezentačních dovedností.

3) 	Průběh plnění KA 2

Hlavní manažerka a koordinátorka si nejprve prostudovaly dostupné podklady k procesnímu a projektovému řízení, mezi tím firma EVERESTA připravila pro město Jilemnice odborné texty kurzů s ohledem na předchozí jednání a požadavky cílové skupiny. Členové RT v průběhu července podklady prostudují a doplní nebo upraví dle potřeb tak, aby firma EVERESTA mohla zpracovat během srpna konečnou verzi textů.

4)	Informace o plnění KA 3

Personální manažerka zpracovala návrh obsahu databáze pro hodnocení absolvovaných kurzů. Ještě proběhne konzultace s IT techniky, ohledně zpracování výsledků a práce s databázovým souborem pomocí programového vybavení.

5)	 Úkoly pro realizační tým

a) Průběžně kontrolovat realizaci vzdělávání KA 1

- Zajistit pozvánky pro účastníky kurzů dle skupin.

- Připravit a zkontrolovat vše pro zajištění publicity.

- Vést evidenci absolventů školení

Zodpovídá: koordinátorka

Termín: průběžně

b) Průběžně komunikovat s účastníky kurzů, konzultovat s lektorem konkrétní požadavky skupiny na praktické ukázky a poskytnout zpětnou vazbu lektorovi kurzů.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: průběžně

c) Pokračovat v realizaci KA 2 – komunikovat s dodavatelem při tvorbě e-kurzů.

Zodpovídá: hlavní manažerka, koordinátorka

Termín: průběžně

d) Pokračovat v realizaci KA3 – vytvoření systému průběžného vzdělávání.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: průběžně

Další schůzka RT se uskuteční v e čtvrtek 1. srpna 2013 od 13.00 hod. hod. v kanceláři tajemníka MěÚ.

V Jilemnici 14. června 2013

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka