Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality“

(doba trvání projektu: 1.10..2011 – 31. 3. 2014)

Zápis z 22. jednání realizačního týmu v rámci projektu

„Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů“,

konaného dne 1. srpna 2013 od 13.00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- Kontrola plnění úkolů z 21. jednání RT

- Zpráva o plnění KA 1

- Plán realizace KA 2

- Plnění KA 3

- Úkoly pro realizační tým

- Diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 21. jednání RT

a) Realizace vzdělávacích kurzů

Pozvánky byly rozesílány vždy týden před konáním kurzu všem přihlášeným účastníkům. Prezenční listiny, pozvánky pro účastníky jsou označeny logem. Průběžně je vyplňován formulář pro vykazování monitorovacích indikátorů.

b) Konzultace s lektorem a účastníky školení

Personální manažerka komunikovala s lektorem ohledně požadavků cílové skupiny na zaměření kurzů asertivní komunikace. Na základě jednání poskytovala personální manažerka lektorovi pravidelnou zpětnou vazbu od účastníků kurzu.

c) Realizace klíčové aktivity č. 2

Projektová manažerka a koordinátorka upravily předané podklady a doplněné texty vzdělávacích kurzů zaslaly konzultační firmě ke konečnému zpracování.

d) Pokračování realizace KA3

Personální manažerka pokračuje v průběžném doplňování kompetenčních profilů zaměstnanců – vzdělávací aktivit průběžného vzdělávání 2013 a připravuje další podklady pro vytvoření systému průběžného vzdělávání.

- Zpráva o plnění KA 1

Koordinátorka podala informaci o realizaci vzdělávání. V průběhu června byl ukončen kurz asertivní komunikace. V průběhu prázdnin nejsou plánovány žádné kurzy vzhledem k čerpání dovolených. Pokračovat se bude až v září kurzy prezentačních dovedností.

3) 	Průběh plnění KA 2

Hlavní manažerka, personální manažerka a koordinátorka prostudovaly texty pro e-kurzy  zaslané odbornou firmou. Do textů doplnily příklady z praxe veřejné zprávy a navrhly úpravu několika nepřesností z pohledu práce úředníka. Upravené texty budou zaslány firmě EVERESTA k závěrečné korektuře. Následně koordinátorka schválené texty a vytvořené zkušební testy převede do e-learningového programu.

4)	Informace o plnění KA 3

Personální manažerka dokončila systém hodnocení efektivnosti vzdělávacích aktivit, což představuje základní součást celkového systému vzdělávání na úřadě. V následujícím období bude personální manažerka doplňovat databázi hodnocení kurzů pomocí vyplněných dotazníků a zpětné vazby účastníků průběžného vzdělávání.

5)	 Úkoly pro realizační tým

a) Průběžně kontrolovat realizaci vzdělávání KA 1

- Zajistit pozvánky pro účastníky kurzů dle skupin.

- Připravit a zkontrolovat vše pro zajištění publicity.

- Vést evidenci absolventů školení

Zodpovídá: koordinátorka

Termín: průběžně

b) Průběžně komunikovat s účastníky kurzů, konzultovat s lektorem konkrétní požadavky skupiny na praktické ukázky a poskytnout zpětnou vazbu lektorovi kurzů.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: průběžně

c) Pokračovat v realizaci KA 2 – komunikovat s dodavatelem při tvorbě e-kurzů.

Zodpovídá: hlavní manažerka, koordinátorka

Termín: průběžně

d) Pokračovat v realizaci KA3 – vytvoření systému průběžného vzdělávání.

Zodpovídá: personální manažerka

Termín: průběžně

e) Zpracovat podklady pro MZ 5.

Zodpovídá: hlavní manažerka

Termín: do 30. 9.2013

Další schůzka RT se uskuteční v úterý 3. září 2013 od 13.00 hod. hod. v kanceláři tajemníka MěÚ.

V Jilemnici 2. srpna 2013

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka