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Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 10. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu  

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 19. 4. 2011 
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:
dle přiložené prezenční listiny
Program jednání:
· kontrola plnění úkolů z 9. jednání realizačního týmu
· upřesnění postupu při tvorbě akčního plánu zlepšování
· zadání úkolů na měsíc duben a květen
· diskuse

1. Kontrola plnění úkolů z 8. jednání realizačního týmu
Ad 4a)
- řešení sestavení akčního plánu zlepšování bylo zpracováno formou exc. tabulky, která je přílohou tohoto zápisu
Ad 4b)

- řešení bylo projednáno na poradě TPV dne 11.4.2011

Ad 4c) 

- řešení projednáno se členy RT CAF na 10. jednání RT

Ad 4d)

- členové RT se seznámili s prezentací firmy A-21 
2. Upřesnění postupu při tvorbě akčního plánu zlepšování
· koordinátorka MěÚ představila členům RT tabulku, s níž budou ve stávajících (sebehodnotících) skupinách pracovat s prioritami a zásobníkem úkolů do akčního plánu zlepšování
· oproti původní projednávané verzi plnění úkolu odpadá pro tým práce s prezentacemi, používána bude pouze exc. tabulka
· další postup – viz. bod 3
3. Zadání úkolů na měsíc květen 
3.1 Zadání a informace:
a) členové RT obdrží spolu s tímto zápisem celkový přehled priorit a zásobník úkolů do akčního plánu zlepšování
b) ve skupinách bude třeba zamyslet se nejprve nad formulací méně uchopitelných úkolů (vyznačeno červeně, ve většině případů navržena jiná formulace – možno samozřejmě změnit) a nad případnými poznámkami – přesuny úkolů atd.)

c) u priorit i v zásobníku tedy, prosím, v případě potřeby nejprve přeformulujte úkoly, dále vyplňte u priorit prázdné sloupce: a) garant za splnění úkolu, b) tým, dále upravte či ponechte kolonky týkající se termínu splnění a vazby na rozpočet 
d) koordinátorka se aktivně účastní schůzek v jednotlivých skupinách, termíny schůzek budou domlouvány osobně (koordinátorka + vedoucí sebehodnotících skupin) 

e) výstupy jednotlivých skupin zpracuje, chronologicky a věcně seřadí koordinátorka do prezentace, která bude představena k diskusi na schůzce RT 17.5. 2011

f) na tomto jednání RT budou do prvního akčního plánu vybrány a odsouhlaseny všemi členy RT reálně splnitelné úkoly v časovém horizontu do 12/2011 a představen další praktický postup k naplňování akčního plánu zlepšování

Termíny:

a) Domluvit termíny schůzek s vedoucími sebehodnotících skupin 







Odpovídá: koordinátorka MěÚ







Termín: nejdéle v pondělí 9. 5. 2011

b) Doplněnou tabulku zaslat koordinátorce k sumarizaci







Odpovídají: vedoucí sebehodnotících skupin







Termín: nejpozději pátek 13.5.2011 do 12.00 hod.

Příští jednání realizačního týmu CAF se uskuteční v úterý 17.5. 2011 od 8.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 20. dubna 2011




Zapsala: Dagmar Ouhrabková
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Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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