# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Zápis z 8. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

konané dne 12.září 2014

v kanceláři OSV

Přítomni: dle prezenční listiny

- Kontrola plnění úkolů

- Probíhají práce na umístění nábytku. Úkol trvá.

- Metodika – KA1

- Pracovníci OSPOD plní úkoly dle instrukcí dr. Slukové, do 15. září jí mají poslat elektronicky vypracované materiály

- Dne 22. září ve 12.30 hod. proběhne osobní jednání s dr. Slukovou, cílem bude sumarizace zpracovaných materiálů a příprava na zpracování finální podoby metodiky standardizace OSPOD v Jilemnici

- Webové stránky OSPOD KA5

- Základní struktura webu OSPOD nastavena

- Dohodnuto – na webu OSPOD umístit prezentaci ze setkání pracovní    skupiny   dne 28. srpna 2014 (zatím vyvěšeno pouze jako součást publicity projektu)

- Obsahová stránka se stále řeší, budou postupně doplňovány materiály OSPOD, vč. pracovních náplní pracovníků OSPOD (rozsah pracovní náplně ke zveřejnění bude konzultován s dr. Slukovou)

- Profesní rozvoj pracovníků OSPOD – KA2

- Návazně na bod 2 a 3 – je potřeba upravit kompetenční profily v souladu s novou metodikou (z pohledu věcné a územní působnosti)

- Vzdělávání průběžně zajišťováno personální manažerkou ve spolupráci s pracovníky OSPOD

- Supervize – z projektu je zajištěna supervize individuální (max. 54 hodin) a skupinová (max. 36 hodin).

  - je potřeba více využívat individuální supervize; k 12.září 2014 máme vyčerpáno pouze  18 hodin skupinové a 11! hodin  individuální

  - na 13-14.listopadu 2014 je naplánována vícedenní supervize mimo úřad; v případě zájmu je možné vícedenní supervizi realizovat v roce 2015

- Systém odborné spolupráce – KA3

- Na setkání pracovní skupiny dne 28.srpna 2014 jsou pozitivní ohlasy ze strany účastníků

- Diskutován námět zorganizovat obdobné setkání pro ředitele škol. Dohodnuto, že bude vhodnější zúčastnit se porady ředitelů škol, kde bude nabídnuta spolupráce OSPOD v rámci primární prevence (např. forma depistáže přímo ve škole 1x za čtvrt roku)

# Úkol pro koordinátora I.: J.Kandl zjistí, zda ještě porady ředitelů probíhají, kdy je nejbližší termín porady a případně dohodne zařazení tématu OSPOD do programu.

- Další schůzka ke KA3 proběhne 24.října 2014 v 8:30 hod. v kanceláři OSPOD. Hlavním tématem bude příprava kulatého stolu.

- Způsob odměňování v rámci projektu

- Zapojení do projektu neovlivnilo výši platu žádného člena realizačního týmu, vše zůstává dle platného platového výměru

- Z projektu je možno platit i odměny, vhodná příležitost bude po ukončení metodiky a v souvislosti s tvorbou webových stránek, neboť v obou případech se pracovníci OSPOD zapojují velmi aktivně; výši odměny navrhuje vedoucí, musí ji vždy odsouhlasit tajemník

- D. Ouhrabková vysvětlila nastavení platových tříd

- Diskuse – začínají hodnotící rozhovory, účast na nich je možné uvést do pracovního výkazu

# Jak bude zajištěno fungování OSPOD po ukončení projektu? Standardy se nastavují na navýšený počet pracovníků OSPOD, tj. na 7 osob. Tento počet je zahrnut již v aktuálním limitu celkového počtu zaměstnanců MěÚ. Bude potřeba projednat navýšení dotace MPSV na OSPOD po ukončení projektu tak, aby byl zachován současný personální stav – 7 pracovníků SPOD. Předběžně se předpokládají výběrová řízení na obsazení pracovních pozic sociálních pracovníků na dobu neurčitou, a to v červnu 2015, před ukončením projektu (stávající dvě nové sociální pracovnice mají v rámci projektu nastavený pracovní poměr na dobu určitou).

# Další termín jednání nebyl dohodnut. RT se sejde dle potřeby.

V Jilemnici 15.9.2014

Zapsala: Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka