Poznámky k opravě sloupů podloubí radnice a k opravě kašny na Masarykově náměstí v Jilemnici 
Radnice i kašna na Masarykově náměstí v Jilemnici jsou kulturní památky, které stejně jako všechny nemovité objekty vyžadují pravidelnou údržbu (byť v režimu péče o kulturní památku). 

Oba dodavatelé - dodavatel prací souvisejících s opravou sloupů podloubí radnice i dodavatel zemních a zednických prací souvisejících se založením kašny - byli vybráni v řádném poptávkovém řízení na základě daných kritérií. S dodavateli byly uzavřeny smlouvy, ve kterých byl mimo jiné stanoven i termín dokončení prací. Bohužel nás – v porovnání se zimou 2006/2007 překvapila bohatá sněhová nadílka už v listopadu. 
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Kamenné sloupy podloubí radnice byly údajně v poměrně nedávné minulosti natřené málo vhodnou barvou. Ta způsobila, že byl povrch kamenné hmoty uzavřen a kámen tak nemohl „dýchat“ (kamenná hmota – obzvláště to platí u sedimentů – je „nasákavá“, skrz hmotu vzlíná vlhkost až od paty budovy). Docházelo tak k poměrně značným destrukcím kamene – odlamovaly se celé kusy profilací – obzvláště ve spodních partiích a také tam, kde byl kámen více vystaven povětrnostním vlivům.
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Jedná se o dlouhodobý problém, který, jak již bylo výše zmíněno, souvisí s režimem proudění vody v okolí budovy. Dlouhá léta nebyly na opravu sloupů podloubí radnice peníze (přednější je vždy střecha objektu – přesto je dodnes opravená jen z části). Kdybychom ještě chvíli vyčkali, mohlo by se snadno stát, že by už nebylo kde čerpat inspiraci k opravě profilací patek i hlavic sloupů, respektive že by nebylo kde sejmout formu pro doplnění chybějících částí. (Vnější vzhled sloupů a tedy i celé budovy je samozřejmě ovlivněn tím, v jakém jsou sloupy technickém stavu. Oprava sloupů je ale nutná i kvůli zachování jejich pevnosti.)
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V roce 2007 byly tedy doplněny chybějící části sloupů a římsy hlavic sloupů v místech vystavených působení zejména sněhu byly „naimpregnovány“. 

Na jaře roku 2008 bude dokončeno povrchové zpevnění kamenné hmoty vhodnými zpevňovači (po dostatečném vyschnutí kamenné hmoty). Pak bude následovat diskuze mezi kameníky-odborníky a „památkáři“ o tom, jak přistoupit k závěrečné povrchové úpravě sloupů. Budou se znovu natírat barvou? (K dispozici jsou již modernější prodyšnější nátěrové hmoty, přesto je však nátěr vždy prvkem zmenšujícím schopnost kamene „vydechovat“ vodu, která jím vzlíná.) Nebo by mohly být sloupy opatřeny pouze vhodnou „impregnační“ hmotou „přibarvenou“ vhodným pigmentem? Názory na tuto problematiku se různí. Ve hře není pouze vzhled objektu, ale i funkčnost úpravy. Konečné rozhodnutí zatím nepadlo. 
Oprava kamenných sloupů podloubí radnice byla spolufinancována z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

Proč se opravuje kašna na náměstí? Otázka, kterou jilemničtí občané na podzim 2007 kladli často.  
Jedním z důvodů byla bezpečnost občanů, i když se to možná bude zdát paradoxní. Mezi kamennými stupni lemujícími kašnu byly již natolik velké mezery, že by se do nich vešla i tlapka pejska nebo nožička malého dítěte. Co s tím? Přidal se navíc problém úniku vody (v letním období v řádech metrů krychlových za týden!). A opět: Co s tím? Odkud začít? Jaké máme vstupní informace? Kolik budou práce stát?  Všechny tyto otázky vyvstaly víceméně naráz – na jaře roku 2007. Proběhlo několik konzultačních schůzek s panem restaurátorem, ak. soch. Jiřím Novákem, s pracovníkem Národního památkového ústavu, PhDr. Ĺubomírem Turčanem, a následně i s projektantem. Rozhodli jsme se přizvat odborníka – statika – zběhlého v opravách kulturních památek, ing. Jindřicha Rineše. Bylo provedeno několik sond – do dna kašny, v terénu přilehlém ke kašně. Uvažme, o jak starou památku se jedná (1836). Nevěděli jsme nic o jejím založení. Komplikací je také svažitý terén náměstí. 
Zpracování projektu na rekonstrukci kašny bylo zadáno 16.4.2007, datum dodání bylo dohodnuto na 16.5.2007. Projekt byl ovšem dodán až na konci července 2007 – navíc v době dovolených. Následně proběhlo poptávkové řízení na dodavatele prací zemních a výkopových, dodavatel byl vybrán 13.9.2007. Již v době, kdy probíhalo výběrové řízení, jsme si byli vědomi, že se nemusí podařit práce související s opravou kamenných stupňů dokončit v roce 2007. Finanční prostředky na práce byly ale již vyčleněné a tak se k rekonstrukci nakonec přistoupilo. Záhy po vybrání dodavatele nastoupil jako první pan kameník-restaurátor s pomocníky, který odborně rozebral pískovcové stupně. Stupně byly pečlivě očíslovány a uloženy tak, aby se mohly ve vhodném pořadí znovu osazovat na obnovený základ. Zároveň provedl pan kameník-restaurátor také sepnutí kašny, které nejen projekt považuje za otázku bytí a nebytí celé této památky při provádění tak náročného zásahu. Způsob, jakým má být kašna stažena, byl navržen v projektové dokumentaci ing. Rineše. Spodní stah nerezovou pásovinou s „navařenými“ díly byl vyroben panem restaurátorem na milimetr přesně. Pan restaurátor ještě v rámci urychlení prací sám vyrobil rektifikační šrouby, kterými byly jednotlivé díly spojené (dodávka těchto šroubů z výrobny by práce dále zdržela). Tento spodní stahující prvek zůstane na stávajícím místě i nadále – bude překryt vrchním kamenným stupněm, do kterého bude vysekána drážka. Vrchní stahující lano je opět nerezové – podle projektu statika. Je dočasné. 
Následovaly zemní práce – Stavební společnost nastoupila 8.10.2007 – již s hrozbou možné časové tísně. Nutné bylo zejména pečlivě dodržovat postup hloubení výkopu – nikdy nesmělo být odhaleno příliš mnoho, aby nedošlo ke zřícení kašny. Teprve při hloubení výkopů pro nový základ pod kamenné stupně bylo definitivně odkryto, jakým způsobem byly stupně založené a vlastně i jak je na terén osazena vlastí nádoba na vodu – kašna (jedná se o velkou hmotu – kašna je téměř čtvercového půdorysu o straně téměř 6 (!) metrů). Zjednodušeně řečeno byly kamenné stupně osazeny na velmi málo rovnaném „štěrkovém“ loži. Opravy provedené v devadesátých letech 20. století byly velmi málo účinné a byly provedeny spíše neodborně (pod stupni byla nalezena například i pěnová izolační hmota !). Vlastní kašna je pak velmi pravděpodobně postavená na kamenném rámu sestaveném z masivních desek o tl. cca 15cm zasahujícím pod kašnu cca 1m (na šířku). Na tomto rámu stojí „boky“ kašny a mezi nimi je pak vyskládáno původní kamenné dno. (Sondami bylo zjištěno, že toto kamenné dno bylo přelito cca deseti-centimetrovou vrstvou velmi kvalitního betonu, který nebyl od původního kamenného dna nijak separován a toto tedy velmi pravděpodobně nenávratně poškodil. Na tuto vrstvu betonu byla položena izolace – asfaltová lepenka – jemná drátěná vložka a na ni byl opět položen beton. Jak pečlivý pozorovatel snadno rozpozná, vnitřní stěny i dno kašny jsou betonové. Jedná se úpravy velmi necitlivé a dnes již též nefunkční.) Ruku v ruce se zemními pracemi postupovaly i práce zednické – postupně byl budován betonový základ a na něj vrstvy z pískocementových cihel tak, jak doporučil projekt. 
Když v září pan restaurátor kamenné stupně přemisťoval a prováděl stažení kašny, předpokládal, že se podaří ještě v roce 2007 stupně na místo zase vrátit (proto také tak pečlivě ukládal kameny v tom správném pořadí). Jenže během zednických prací došlo ke zdržení (jeden týden se například nedělo vůbec nic). Časový skluz pak ještě umocnilo listopadové sněžení. Co s tím? Co přes zimu? Kam se stupni? Bude jarmark. Bude Krakonoš. Na místo, kde byly složené stupně, necháváme vozit sníh. ....
Celou tuto anabázi píšu proto, aby bylo jasné, kde došlo ke zdržení, proč se práce provádějí a hlavně také proto, že mi připadají nefér všechny poznámky směřované právě k rekonstrukci kašny, které vyznívají tak, jako bychom zaspali, jako bychom nechali práci odbýt, jako bychom o ní vůbec nepřemýšleli. Kdo jsme již někdy v minulosti rekonstruovali (nechali rekonstruovat) takovouto velkou kamennou kašnu? Jaké s tím máme zkušenosti? Dovolíme si udělat /nevratnou/ chybu? 
Následovalo nouzové řešení. Stupně převézt (a rozházet promyšlené pořadí, ve kterém byly uložené) a výkop zajistit /zasypat/. Bude se muset na jaře znovu „vybrat“, budiž. Na jaře pak budou osazeny původní kamenné stupně na nově vybudovaný základ, který bude ještě lokálně doplněn dle potřeby. Pak bude opravené schodiště lemující kašnu. 

A co bude s kašnou dál? Hodně bude záležet na finančních prostředcích. V roce 2007 byly všechny práce hrazeny jen z rozpočtu Města Jilemnice. Pro rok 2008 byla oprava kašny na Masarykově náměstí zařazena do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Další práce budou zahrnovat úpravu vlastní kašny. Předpokládáme, že bude obnoveno původní kamenné dno, měly by být odstraněny vlastně všechny betonové vrstvy do kašny druhotně přidané. Měla by být též zabezpečena co největší vodotěsnost kašny (kvalitním provedením vhodné izolace). (Kašna bývala dle slov pana restaurátora průtočná a tedy nebylo potřeba dbát na její vodotěsnost. Je to úkol značně složitý.) Doplněn (zabudován) by měl být také nerezový ztužující prvek v úrovni „madla“ na „bocích“ kašny. I tyto práce budou ještě značně organizačně, technicky i finančně náročné. 

Omlouvám ses za jakékoliv nepřesnosti a za jakákoliv nadměrná zjednodušení, kterých jsem se snad v článku dopustila. Článek vznikl na poslední chvíli jako reakce na četné dotazy občanů, snažila jsem se jej psát co nejsrozumitelněji. Chtěla bych na tomto místě ještě vyslovit povzdech nad tím, kolik /málo/ lidí se zajímá o to, jak kašna i sousoší trpí v období jilemnické poutě, jak jsou nešetrně omotávány kabely a jak různě jsou využívány /zneužívány/ - v porovnání s tím, kolik lidí se teď ptá, proč kašnu opravujeme, proč to děláme tak pozdě, proč to vůbec děláme, jak to děláme a jestli to myslíme vážně. Cítíte ten nepoměr?
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