[image: image1.png]


[image: image2.jpg]) GEOMEDIA®







Zápis č. 8 z pracovního jednání k projektu
„Zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) na Městském úřadě v Jilemnici“

6. září 2011 od 9 hod na MěÚ Jilemnice (kancelář odboru rozvoje)
II. etapa realizace projektu
Přítomni:

Za GEOMEDIA s. r. o.:
Mgr. Kryštof Pitrák
Za MěÚ Jilemnice:

Ing. Petra Therová - projektový manažer





Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru RMH





Ing. Petr Faistauer – tajemník MěÚ

1) Registr legislativy

K. Pitrák navrhl do registru přidat ještě další 3 směrnice, které sice úřad přímo neovlivňují, ale je dobré mít o nich povědomí.
2) Cíle a programy 2011
U karty cíle EMAS byla doplněna kolonka přidaná cílová hodnota (požadují kontroloři). Proběhla diskuse a aktualizace – cíl 1, 2, doplněn cíl na snížení spotřeby kancelářského papíru. 
3) Registr právních a jiných požadavků

Vychází z registru legislativy, obsahuje povinnosti, které z legislativy pro úřad vyplývají, do poznámky je možno doplnit stav řešení – např. úřadu se netýká. K. Pitrák vytvořil verzi, kterou město bude připomínkovat – ve spolupráci s D. Stolínovou a odborem životního prostředí. Obsahuje i registr jiných požadavků – tj. závazků, povinností či formulářů, které si úřad vydává na svoji činnost, např. smlouva o zpětném odběru, o nakládání s odpady. 
· Ostatní

· K. Pitrák bude kontaktovat pana Šimůnka (Zásobování teplem s. r. o.) – doplnění informací ke kotlům (nutno k dokumentaci)
· Do konce prosince proběhne školení, podle příručky musíme průkazně proškolit všechny zaměstnance, bude řešeno školením vedoucích odborů, kteří tyto informace předají v rámci svých porad svým zaměstnancům.
Další úkoly:
· K. Pitrák zašle následující dokumenty: cíle a programy 2011, registr aspektů, registr legislativy, registr právních a jiných požadavků.
· K. Pitrák na příští schůzku bude připravovat dokumentaci, environmentální přezkum a přehled činností, které se v rámci údržby systému musí opakovaně provádět (kalendář termínů), kodex dobré praxe (či environmentální kodex, který zaměstnancům ukáže, jak svojí činností mohou šetřit energií, jak se chovat udržitelně).
Termín příštího jednání:

· v úterý 11. října v 9 hod na MěÚ Jilemnice
V Jilemnici dne 8. září 2011
Zapsala: P. Therová

[image: image3.png]Ministerstvo Zivotniho prostredi




Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP.


