# Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Zápis z 11. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

konané dne 4. března 2015

v kanceláři OSV

Přítomni: dle prezenční listiny

- Kontrola projektu

- Hlavní manažerka informovala o průběhu a výsledcích kontroly ze dne 25.2.2015, kterou provedl poskytovatel dotace.

- Metodika (ověřování) – KA1

- Standard 1 bude doplněn o informaci týkající se podání prostřednictvím datové schránky (Dr. Sluková)

- Standard 13 bude rozšířen o možnost podání stížnosti v rámci probíhajícího správního řízení. (Připraví Bc. Majerovič Krůfová, zapracuje Dr. Sluková)

- Realizační tým se shodl na změně názvu metodiky pro personál na Standardy kvality OSPOD Jilemnice. Verze pro občany: titul „Informace pro občany“ bude doplněn o podtitul Standardy kvality orgánu sociálně-právní ochrany v Jilemnici  (Dr. Sluková)

- Dr. Sluková do konce března dodá aktualizovanou verzi metodiky standardů pro občany a pro personál

- Webové stránky OSPOD KA5

- Na hlavním portálu MěÚ bude nahrazen odkaz SOCIÁLNÍ OBLAST odkazem SOCIÁLNÍ SLUŽBY zahrnujícím výhradně informace o dostupných sociálních službách

- Stránka OSV bude upravena následujícím způsobem:

- v úvodu zůstávají povinné údaje pro celý úřad

- následují odkazy na jednotlivé činnosti OSV, a to

- ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

- SOCIÁLNÍ PRÁCE

- KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ

- VEŘEJNÝ OPATROVNÍK

- SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDLA PRO OZP

- ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DŮCHODU

- RECEPTY, ŽÁDANKY S MODRÝM PRUHEM

- KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

- Odkaz ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

se bude dále členit na jednotlivé činnosti vykonávané v rámci OSPOD /KURÁTOR PRO MLÁDEŽ, NÁHRADNÍ RODINNÁ PĚČE, KOMISE…/ a

bude zahrnovat odkaz na projekt „Standardizace OSPOD v Jilemnici“. Na těchto stránkách bude dodržena povinná publicita, budou plně tvořeny v rámci projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

- S informatikem byl domluven postup prací, technické možnosti zveřejňování informací a provázání přístupu k jednotlivým dokumentům a odkazům. Pro informatika budou do konce měsíce března připraveny podklady na provedení změn webu. (Vébrová)

- KA2 – vzdělávání a supervize

- Stanoveny termíny dvoudenního kurzu „Základy mediačních technik“ s Dr. Slukovou: 18.5.2015 a 25.5.2015

- Personální manažerka pověřila organizačním zajištěním M. Vargovou

- Na květen je plánována vícedenní supervize (Vargová, Jandurová).

V Jilemnici 5. března 2015

Zapsala: Mgr. Jindřiška Vébrová, koordinátor I